## FORMATO
| MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  | FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION
| CODIGO: FO- PM -02 |  |  |  |  | VERSION: 03 | [11 empty] | FECHA: 27-07-2021
| AÑO | 2022
| PLAN, POLITICA O PROCESO | EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | PROYECTO | CODIGO BPIN | TIPO DE INDICADOR | CODIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA VIGENCIA | ACTIVIDAD | INICIA (Mes) | TERMINA (Mes) | VALOR PRESUPUESTO INICIAL | TIPO DE GASTO | FUENTE DE FINANCIACION | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DEPENDENCIA | RESPONSABLES | VALOR PRESUPUESTO VIGENTE | VALOR EJECUTADO (PAGOS) | CANTIDAD EJECUTADA (META) | FECHA DE CORTE | OBSERVACIONES
3 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Gestión del riesgo | Construcción de obras de control de erosión y de inundaciones en el cauce de la quebrada La Montañita del Municipio de La Estrella | 2021053800013 | Producto | 320502100 | Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas | Número | 3 | Construcción de obras de control de erosión y de inundaciones en el cauce de la quebrada La Montañita del Municipio de La Estrella | Febrero | Agosto | 1115000000 | Inversión | Cofinanciación | NO | Obras públicas | Secretaria | 1413873349 | 1126201559 | 1 | 2022-12-31 | 1. Piscina de aquietamiento 2. Muros antisocavacion y muro contencion 3. Entrega controlada de desacarga al rio
3 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Gestión del riesgo | Construcción de obras de control de erosión y de inundaciones en el cauce de la quebrada La Montañita del Municipio de La Estrella | 2021053800013 | Gestión | 0900G117 | Campañas de prevención y reducción del riesgo elaboradas | Número | 1 | Socializacion de las obras ejecutadas en el sector de Montañita y su correcto uso | Febrero | Diciembre | 0 | No requiere recursos |  | NO | Obras públicas | Comité de Gestion del Riesgo | 0 |  | 1 | 2022-12-31 | Socializacion de las obras ejecutadas en el sector de Montañita y su correcto uso
5 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Infraestructura para la conectividad y la movilidad | Ampliación de la carrera 62A entre las calles 74 sur y 76 sur (sector la ferrería), incluida conexión vial con la construcción del viaducto sobre la quebrada la Ospina en el Municipio de La Estrella | 2020053800075 | Producto | 240204100 | Vía terciaria mejorada | Metros | 1500 | Ampliación de la carrera 62A entre las calles 74 sur y 76 sur (sector la ferrería), incluida conexión vial con la construcción del viaducto sobre la quebrada la Ospina en el Municipio de La Estrella | Febrero | Diciembre | 13279697644 | Inversión | Cofinanciación | NO | Obras públicas | Secretaria | 13279697644 | 3090436667 | En ejecución | 2022-12-31 | Se avanza en la etapa de fundaciones del viaducto, aun no hay metros construidos para reportar avance de la meta
5 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Infraestructura para la conectividad y la movilidad | Ampliación de la carrera 62A entre las calles 74 sur y 76 sur (sector la ferrería), incluida conexión vial con la construcción del viaducto sobre la quebrada la Ospina en el Municipio de La Estrella | 2020053800075 | Gestión | 9900G054 | Informes de interventoria realizados | Número | 10 | Interventoria tecnica, administrativa, financiera y ambiental | Febrero | Diciembre | 0 | No requiere recursos |  | NO | Obras públicas | Secretaria | 0 | 0 | 4 | 2022-12-31
5 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Infraestructura para la conectividad y la movilidad | Construcción de obras civiles para el mejoramiento de la movilidad y la rehabilitación de la malla vial del Municipio de La Estrella | 2021053800036 | Producto | 240211400 | Vía urbana mejorada | Metros | 5000 | Obras civiles para la movilidad e interventoría | Febrero | Diciembre | 7000000000 | Inversión | Crédito | SI | Obras públicas | Secretaria | 3000000000 | 2979225835 | 3660 | 2022-12-31 | En el reporte de la meta se tiene en cuenta que se trata de dos carriles intervenidos
5 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Infraestructura para la conectividad y la movilidad | Construcción de obras civiles para el mejoramiento de la movilidad y la rehabilitación de la malla vial del Municipio de La Estrella | 2021053800036 | Gestión | 9900G080 | Interventorías contratadas | Número | 1 | Interventoria tecnica, administrativa, financiera y ambiental | Febrero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | Crédito | SI | Obras públicas | Secretaria | 0 | 0 | 1 | 2022-12-31
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Ambientes para el aprendizaje | Mejoramiento de ambientes para el aprendizaje en el Municipio de La Estrella | 2020053800038 | Producto | 220105200 | Sedes educativas mejoradas | Número | 3 | Ampliación de la casa de la cultura Francisco Carrillo de Albornoz | Febrero | Agosto | 1100000000 | Inversión | Cofinanciación | NO | Obras públicas | Secretaria | 1375707404 | 939072642 | 1 | 2022-12-31
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Infraestructura para todos | Desarrollo de obras de infraestructura social para la comunidad del Municipio de La Estrella | 2020053800035 | Producto | 430100401 | Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva | Número | 15 | Construcción de la cubierta de la placa deportiva del Barrio Escobar | Marzo | Septiembre | 500000000 | Inversión | Recursos propios | NO | Obras públicas | Secretaria | 500000000 | 0 | 0 | 2022-12-31 | Se adelantara el proceso en la proxima vigencia
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Infraestructura para todos | Construcción de placa deportiva con cubierta en el sector de la ferrería -Villas de ensueño La Estrella | 2020053800060 | Producto | 430101900 | Infraestructura deportiva construida | Número | 1 | Construcción de Placa deportiva, incluye interventoría | Enero | Junio | 2100000000 | Inversión | Recursos propios | NO | Obras públicas | Secretaria | 3124000000 | 2195346520 | 1 | 2022-12-31
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Infraestructura para todos | Construcción de placa deportiva con cubierta en el sector de la ferrería -Villas de ensueño La Estrella | 2020053800060 | Gestión | 1000G003 | Contratos firmados para dar cumplimiento al Proyecto Mafp | Porcentaje | 100 | Construcción de Placa deportiva, incluye interventoría | Enero | Junio | 0 | No requiere recursos | No requiere recursos | NO | Obras públicas | Secretaria | 0 | 0 | 100 | 2022-12-31
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Infraestructura para todos | Construcción del Museo Teatro en la Casa Consistorial del Municipio de La Estrella | 2021053800003 | Producto | 330207300 | Restauraciones realizadas | Número | 1 | Construcción Teatro / Adecuación Centro cultural | Enero | Diciembre | 20820467277 | Inversión | Cofinanciación | NO | Obras públicas | Secretaria | 20820467277 | 13944089396 | 0.5 | 2022-12-31
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Infraestructura para todos | Construcción del Museo Teatro en la Casa Consistorial del Municipio de La Estrella | 2021053800003 | Gestión | 9900G054 | Informes de interventoria realizados | Número | 12 | Interventoria tecnica, administrativa, financiera y ambiental | Enero | Diciembre | 0 | No requiere recursos |  | NO | Obras públicas | Secretaria | 0 | 0 | 8 | 2022-12-31
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Construcción del parque de Pueblo Viejo en el municipio de La Estrella | 2021053800023 | Producto | 400201900-2 | Espacio público construido | Metros cuadrados | 4500 | Implementar el sistema de espacio público en el sector de Pueblo Viejo del municipio de La Estrella | Junio | Diciembre | 5000000000 | Inversión | Cofinanciación | SI | Obras públicas | Secretaria | 12848657427 | 0 |  | 2022-12-31 | Se adelantara el proceso en la proxima vigencia
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Construcción del parque de Pueblo Viejo en el municipio de La Estrella | 2021053800023 | Gestión | 9900G023 | Contratos de obra física celebrados | Número | 1 | Implementar el sistema de espacio público en el sector de Pueblo Viejo del municipio de La Estrella | Junio | Diciembre | 0 | No requiere recursos | Cofinanciación | SI | Obras públicas | Secretaria | 0 | 0 | 1 | 2022-12-31
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Mejoramiento de vivienda y subsidios de vivienda nueva en el Municipio de La Estrella | 2021053800032 | Producto | 400103100 | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda | Número | 0 | Subsidios de vivienda nueva | Enero | Diciembre | 1500000000 | Inversión | Crédito | NO | Obras públicas | Secretaria | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 2022-12-31 | Los proyectos de vivienda se encuentran en ejecucion
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Mejoramiento de vivienda y subsidios de vivienda nueva en el Municipio de La Estrella | 2021053800032 | Producto | 400103200 | Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda | Número | 750 | Mejoramientos de vivienda | Enero | Diciembre | 2000000000 | Inversión | Crédito | NO | Obras públicas | Secretaria | 2000000000 | 2000000000 | 400 | 2022-12-31 | Se han entregado 400 mejoramientos a la fecha y continuamos en ejecucion
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Mejoramiento de vivienda y subsidios de vivienda nueva en el Municipio de La Estrella | 2021053800032 | Gestión | 1400G017 | Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados | Número | 200 | Mejoramientos de vivienda | Enero | Diciembre | 0 | No requiere recursos |  | NO | Obras públicas | Secretaria | 0 | 0 |  | 2022-12-31 | Se adelantara el proceso en la proxima vigencia
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Construcción y adecuación de infraestructura de uso público en el barrio El Pedrero del Municipio de La Estrella | 2021053800022 | Producto | 400202000 | Espacio público adecuado | Metros cuadrados | 750 | Construcción y adecuación de Centro de Desarrollo Infantil, incluye interventoría | Enero | Septiembre | 4600000000 | Inversión | Cofinanciación | NO | Obras públicas | Secretaria | 4687619133 | 4440961005 |  | 2022-12-31 | La obra se encuentra en ejecucion, por lo tanto la meta de cumplira una vez se culmine la obra
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Construcción y adecuación de infraestructura de uso público en el barrio El Pedrero del Municipio de La Estrella | 2021053800022 | Gestión | 0600G136 | Informes de interventoria revisados | Número | 8 | Interventoria tecnica, administrativa, financiera y ambiental | Enero | Septiembre | 0 | No requiere recursos |  | NO | Obras públicas | Secretaria | 0 | 0 | 6 | 2022-12-31
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Estudios y diseños de parques en el Municipio de La Estrella | 2021053800061 | Gestión | 9900G100 | Estudios contratados | Número | 3 | Realizar los estudios y diseños del Parque para Mascotas, Parque de Pueblo Viejo y Parque Lineal sector La Inmaculada 1 en el Municipio de La Estrella | Febrero | Junio | 2500000000 | Inversión | Recursos propios | NO | Obras públicas | Secretaria | 2500000000 | 2352746602 | 5 | 2022-12-31
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y lluvias en los sectores de Tablaza y Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella Antioquia | 2020053800020 | Producto | 400301703 | Red de distribución optimizada | Metros | 7500 | Construcción de redes de acueducto | Enero | Diciembre | 22794111938.2448 | Inversión | Cofinanciación | NO | Obras públicas | Secretaria | 22794111938.2448 | 0 |  | 2022-12-31 | El contrato se encuentra suspendido desde el 29 de abril
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y lluvias en los sectores de Tablaza y Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella Antioquia | 2020053800020 | Producto | 400302003 | Red de alcantarillado optimizada | Metros | 7500 | Construcción de redes de alcantarillado | Enero | Diciembre | 27500005708.7552 | Inversión | Cofinanciación | NO | Obras públicas | Secretaria | 27500005708.7552 | 0 |  | 2022-12-31 | El contrato se encuentra suspendido desde el 29 de abril
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Modernización del sistema del alumbrado público con tecnología LED del Municipio de La Estrella | 2021053800031 | Producto | 210201300 | Redes de alumbrado público mejoradas (luminarias) | Número | 4800 | Modernización y georreferenciación del 90% del SAP del municipio de La Estrella, realizando los diseños, cálculos lumínicos y cubriendo las necesidades de cada sector como lo establece el RETILAP | Enero | Diciembre | 13445866055 | Inversión | Recursos propios | NO | Obras públicas | Secretaria | 500673323 | 0 | 4800 | 2022-12-31
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Modernización del sistema del alumbrado público con tecnología LED del Municipio de La Estrella | 2021053800031 | Gestión | 9900G070 | Contratos suscritos | Número | 2 |  | Enero | Diciembre | 0 | No requiere recursos |  |  | Obras públicas | Secretaria | 0 | 0 | 1 | 2022-12-31

## Hoja1 (2) (hidden)
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  | FORMATO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- PM -01 |  |  |  |  | VERSION: 02 | [9 empty] | FECHA: 01-06-2016
AÑO | 2021
PLAN DE DESARROLLO: | Siempre con la gente | 2020 - 2023 |  | PLAN O POLÍTICA CORRESPONDIENTE
DEPENDENCIA | RESPONSABLES | EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | TIPO DE INDICADOR | CODIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA VIGENCIA | PROYECTO | CODIGO BPIN | ACTIVIDAD | PLAN O POLÍTICA CORRESPONDIENTE | VALOR | TIPO DE GASTO | FUENTE DE FINANCIACION | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | VALOR EJECUTADO (PAGOS) | CANTIDAD EJECUTADA | FECHA DE CORTE
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .

## Hoja2
PDT 2020-2023 Siempre con la gente
DEPENDENCIA | EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | TIPO DE INDICADOR | TIPO DE GASTO | FUENTE DE FINANCIACION | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | MES
Hacienda | Desarrollo humano | Ciudad del aprendizaje | Producto | Inversión | SGP | SI | Enero
Educación y cultura | Salud y promoción social | Ciudadanía cultural y patrimonio | Gestión | Funcionamiento | Recursos propios | NO | Febrero
Control interno de gestión | Desarrollo sostenible | La Estrella innovadora | Actividad | No requiere recursos | Cofinanciación |  | Marzo
Gobierno | Gobierno y gestión territorial | La Estrella se mueve |  |  | Crédito |  | Abril
Mujer, Diversidades y Familia | Equipamiento para el desarrollo | Gestión sanitaria para la salud |  |  | Compensaciones urbanísticas |  | Mayo
Obras públicas | No aplica | Salud pública |  |  | Aportes en especie |  | Junio
Pleneación |  | Prestación de servicios de salud |  |  | Otra |  | Julio
Salud y protección social |  | Aseguramiento al régimen subsidiado de salud |  |  |  |  | Agosto
Servicios administrativos |  | Atención a población vulnerable |  |  |  |  | Septiembre
Movilidad |  | Ecosistema |  |  |  |  | Octubre
General |  | Agrocultura |  |  |  |  | Noviembre
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible |  | Gestión del riesgo |  |  |  |  | Diciembre
Emprendimiento y empleabilidad
Mercadeo Territorial
Planeación y Planificación estratégica
Seguridad territorial y convivencia ciudadana
Seguridad vial y movilidad
Ciudadanía activa
Justicia y derechos humanos
Gobierno digital
Observatorio Territorial Siderense
Infraestructura para la conectividad y la movilidad
Ambientes para el aprendizaje
Infraestructura para todos
Hábitat
Servicios públicos
No aplica

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION | FECHA DE APROBACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| 2021-07-27 | Se revisa el formato y a la fecha no presenta cambios