## Formato
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  | FORMATO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- PM -01 |  |  |  |  | VERSION: 03 | [11 empty] | FECHA: 27-07-2021
AÑO | 2023
PLAN, POLITICA O PROCESO | EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | PROYECTO | CODIGO BPIN | TIPO DE INDICADOR | CODIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA VIGENCIA | ACTIVIDAD | INICIA (Mes) | TERMINA (Mes) | VALOR PRESUPUESTO INICIAL | TIPO DE GASTO | FUENTE DE FINANCIACION | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DEPENDENCIA | RESPONSABLES
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Ecosistema | Diseño e implementación de la estrategia de cambio climático y carbono neutro en la alcaldía del Municipio de La Estrella | 2022053800013 | Producto | 320600500 | Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas | Número | 2 | Diseño e implementación de la estrategia de cambio climático y carbono neutro en la alcaldía del Municipio de La Estrella. | Enero | Mayo | 52000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Fabio Alberto Madrid
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Ecosistema | Diseño e implementación de la estrategia de cambio climático y carbono neutro en la alcaldía del Municipio de La Estrella | 2022053800013 | Gestión | 0900G073 | Propuestas de Plan De Manejo Integral y Sostenible Formuladas | Número | 1 | Diseño e implementación de la estrategia de cambio climático y carbono neutro en la alcaldía del Municipio de La Estrella. | Enero | Mayo | 5200000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Fabio Alberto Madrid
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Ecosistema | Diseño e implementación de la estrategia de cambio climático y carbono neutro en la alcaldía del Municipio de La Estrella | 2022053800013 | Producto | 320600501 | Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas | Número | 2 | Diseño e implementación de la estrategia de cambio climático y carbono neutro en la alcaldía del Municipio de La Estrella. | Enero | Diciembre | 20800000 | Inversión | SGP | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Fabio Alberto Madrid
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Ecosistema | Diseño e implementación de la estrategia de cambio climático y carbono neutro en la alcaldía del Municipio de La Estrella | 2022053800013 | Producto | 320600502 | Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas | Número | 2 | Diseño e implementación de la estrategia de cambio climático y carbono neutro en la alcaldía del Municipio de La Estrella. | Enero | Diciembre | 6000000 | Inversión | SGP | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Fabio Alberto Madrid
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Ecosistema | Diseño e implementación de la estrategia de cambio climático y carbono neutro en la alcaldía del Municipio de La Estrella | 2022053800013 | Producto | 320600503 | Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas | Número | 2 | Diseño e implementación de la estrategia de cambio climático y carbono neutro en la alcaldía del Municipio de La Estrella. | Enero | Diciembre | 5000000 | Inversión | SGP | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Fabio Alberto Madrid
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Ecosistema | Diseño e implementación de la estrategia de cambio climático y carbono neutro en la alcaldía del Municipio de La Estrella | 2022053800013 | Producto | 320600504 | Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas | Número | 2 | Diseño e implementación de la estrategia de cambio climático y carbono neutro en la alcaldía del Municipio de La Estrella. | Enero | Diciembre | 6000000 | Inversión | SGP | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Fabio Alberto Madrid
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Ecosistema | Diseño e implementación de la estrategia de cambio climático y carbono neutro en la alcaldía del Municipio de La Estrella | 2022053800013 | Producto | 320600505 | Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas | Número | 2 | Diseño e implementación de la estrategia de cambio climático y carbono neutro en la alcaldía del Municipio de La Estrella. | Enero | Diciembre | 2447500 | Inversión | SGP | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Fabio Alberto Madrid
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Ecosistema | Diseño e implementación de la estrategia de cambio climático y carbono neutro en la alcaldía del Municipio de La Estrella | 2022053800013 | Producto | 320600506 | Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas | Número | 2 | Diseño e implementación de la estrategia de cambio climático y carbono neutro en la alcaldía del Municipio de La Estrella. | Enero | Diciembre | 7526875 | Inversión | SGP | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Fabio Alberto Madrid
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Ecosistema | Diseño e implementación de la estrategia de cambio climático y carbono neutro en la alcaldía del Municipio de La Estrella | 2022053800013 | Producto | 320600507 | Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas | Número | 2 | Diseño e implementación de la estrategia de cambio climático y carbono neutro en la alcaldía del Municipio de La Estrella. | Enero | Diciembre | 3796422.5 | Inversión | SGP | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Fabio Alberto Madrid
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Ecosistema | Adquisición y mantenimiento de áreas estratégicas ambientales para la conservación del recurso hídrico en el Municipio de La Estrella | 2022053800022 | Producto | 320204700 | Áreas administradas | Número | 1335 | Adquisición de predio para la conservación de la biodiversidad y sus ecosistémicos hídricos en áreas estratégicas ambientales del municipio | Enero | Diciembre | 767405000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Fabio Alberto Madrid
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Ecosistema | Adquisición y mantenimiento de áreas estratégicas ambientales para la conservación del recurso hídrico en el Municipio de La Estrella | 2022053800022 | Gestión | 0600G145 | Predios Adquiridos | Número | 1 | Adquisición de predio para la conservación de la biodiversidad y sus ecosistémicos hídricos en áreas estratégicas ambientales del municipio | Enero | Diciembre | 767405000 | Inversión | Cofinanciación | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Fabio Alberto Madrid
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Suministro del mínimo vital de agua potable y alcantarillado a los hogares de los estratos 1 y 2 del Municipio de La Estrella | 2021053800027 | Producto | 400304701 | Recursos entregados en subsidios al consumo | Pesos | 2137251871.084 | Suministro del mínimo vital de agua potable y alcantarillado a los hogares de los estratos 1 y 2 del área de cobertura de la Empresa de Servicios públicos La Estrella S.A E.S. P | Enero | Diciembre | 312000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Juan Carlos Vidal Galeano
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Suministro del mínimo vital de agua potable y alcantarillado a los hogares de los estratos 1 y 2 del Municipio de La Estrella | 2021053800027 | Producto | 400304701 | Recursos entregados en subsidios al consumo | Pesos | 1146000000 | Suministro del mínimo vital de agua potable a los hogares de los estratos 1 y 2 del área de cobertura de Empresas Públicas de Medellín (EPM). | Enero | Diciembre | 834000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Juan Carlos Vidal Galeano
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Suministro del mínimo vital de agua potable y alcantarillado a los hogares de los estratos 1 y 2 del Municipio de La Estrella | 2021053800027 | Gestión | 1400G027 | Informes de gestión para proyectos de agua y saneamiento básico | Número | 1 | Suministro del mínimo vital de agua potable a los hogares de los estratos 1 y 2 del área de cobertura de Empresas Públicas de Medellín (EPM). | Enero | Diciembre |  | No requiere recursos | Otra | NO | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Juan Carlos Vidal Galeano
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Traslado de recursos para el pago de subsidios para los servicios de acueducto alcantarillado y aseo en el Municipio de La Estrella | 2021053800028 | Producto | 400304701 | Recursos entregados en subsidios al consumo | Pesos | 1347600000 | Subsidios para los servicios de acueducto y alcantarillado prestados por la empresa de servicios publicos La Estrella S.A E.S.P | Enero | Diciembre | 90000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Juan Carlos Vidal Galeano
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Traslado de recursos para el pago de subsidios para los servicios de acueducto alcantarillado y aseo en el Municipio de La Estrella | 2021053800028 | Producto | 400304701 | Recursos entregados en subsidios al consumo | Pesos | 1347600000 | Subsidios para los servicios de acueducto y alcantarillado prestados por la empresa de servicios publicos La Estrella S.A E.S.P | Enero | Diciembre | 90000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Juan Carlos Vidal Galeano
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Traslado de recursos para el pago de subsidios para los servicios de acueducto alcantarillado y aseo en el Municipio de La Estrella | 2021053800028 | Producto | 400304701 | Recursos entregados en subsidios al consumo | Pesos | 1347600000 | Subsidios para los servicios de acueducto y alcantarillado prestados por la empresa de servicios publicos La Estrella S.A E.S.P | Enero | Diciembre | 66000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Juan Carlos Vidal Galeano
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Traslado de recursos para el pago de subsidios para los servicios de acueducto alcantarillado y aseo en el Municipio de La Estrella | 2021053800028 | Producto | 400304701 | Recursos entregados en subsidios al consumo | Pesos | 1347600000 | Subsidios para los servicios de acueducto y alcantarillado prestados por la empresa de servicios publicos La Estrella S.A E.S.P | Enero | Diciembre | 66000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Juan Carlos Vidal Galeano
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Traslado de recursos para el pago de subsidios para los servicios de acueducto alcantarillado y aseo en el Municipio de La Estrella | 2021053800028 | Producto | 400304701 | Recursos entregados en subsidios al consumo | Pesos | 1347600000 | Subsidios para el servicio de acueducto prestado por la ASUAC | Enero | Diciembre | 51000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Juan Carlos Vidal Galeano
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Traslado de recursos para el pago de subsidios para los servicios de acueducto alcantarillado y aseo en el Municipio de La Estrella | 2021053800028 | Producto | 400304701 | Recursos entregados en subsidios al consumo | Pesos | 1347600000 | Subsidios para el servicio de acueducto prestado por la ASUAC | Enero | Diciembre | 51000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Juan Carlos Vidal Galeano
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Traslado de recursos para el pago de subsidios para los servicios de acueducto alcantarillado y aseo en el Municipio de La Estrella | 2021053800028 | Producto | 400304701 | Recursos entregados en subsidios al consumo | Pesos | 1347600000 | Subsidios para el servicio de acueducto prestado por el Acueducto El Pedrero | Enero | Diciembre | 16800000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Juan Carlos Vidal Galeano
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Traslado de recursos para el pago de subsidios para los servicios de acueducto alcantarillado y aseo en el Municipio de La Estrella | 2021053800028 | Producto | 400304701 | Recursos entregados en subsidios al consumo | Pesos | 1347600000 | Subsidios para el servicio de acueducto prestado por el Acueducto El Pedrero | Enero | Diciembre | 16800000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Juan Carlos Vidal Galeano
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Traslado de recursos para el pago de subsidios para los servicios de acueducto alcantarillado y aseo en el Municipio de La Estrella | 2021053800028 | Producto | 400304701 | Recursos entregados en subsidios al consumo | Pesos | 1347600000 | Subsidios para los servicios de acueducto y alcantarillado prestados por Empresas Publicas de Medellin | Enero | Diciembre | 12000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Juan Carlos Vidal Galeano
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Traslado de recursos para el pago de subsidios para los servicios de acueducto alcantarillado y aseo en el Municipio de La Estrella | 2021053800028 | Producto | 400304701 | Recursos entregados en subsidios al consumo | Pesos | 1347600000 | Subsidios para los servicios de acueducto y alcantarillado prestados por Empresas Publicas de Medellin | Enero | Diciembre | 12000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Juan Carlos Vidal Galeano
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Traslado de recursos para el pago de subsidios para los servicios de acueducto alcantarillado y aseo en el Municipio de La Estrella | 2021053800028 | Producto | 400304701 | Recursos entregados en subsidios al consumo | Pesos | 1347600000 | Subsidios para los servicios de acueducto y alcantarillado prestados por Empresas Publicas de Medellin | Enero | Diciembre | 6000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Juan Carlos Vidal Galeano
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Traslado de recursos para el pago de subsidios para los servicios de acueducto alcantarillado y aseo en el Municipio de La Estrella | 2021053800028 | Producto | 400304701 | Recursos entregados en subsidios al consumo | Pesos | 1347600000 | Subsidios para los servicios de acueducto y alcantarillado prestados por Empresas Publicas de Medellin | Enero | Diciembre | 6000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Juan Carlos Vidal Galeano
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Traslado de recursos para el pago de subsidios para los servicios de acueducto alcantarillado y aseo en el Municipio de La Estrella | 2021053800028 | Producto | 400304701 | Recursos entregados en subsidios al consumo | Pesos | 1347600000 | Subsidios para el servicio de Aseo prestado por Aseo Siderense | Enero | Diciembre | 432000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Juan Carlos Vidal Galeano
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Traslado de recursos para el pago de subsidios para los servicios de acueducto alcantarillado y aseo en el Municipio de La Estrella | 2021053800028 | Producto | 400304701 | Recursos entregados en subsidios al consumo | Pesos | 1347600000 | Subsidios para el servicio de Aseo prestado por Aseo Siderense | Enero | Diciembre | 432000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Juan Carlos Vidal Galeano
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Traslado de recursos para el pago de subsidios para los servicios de acueducto alcantarillado y aseo en el Municipio de La Estrella | 2021053800028 | Gestión | 400304700 | Usuarios beneficiados con subsidios al consumo | Número | 29880 | Subsidios para los servicios de acueducto y alcantarillado prestados por Empresas Publicas de Medellin | Enero | Diciembre |  | No requiere recursos | Recursos propios | NO | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Juan Carlos Vidal Galeano
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Traslado de recursos para el pago de subsidios para los servicios de acueducto alcantarillado y aseo en el Municipio de La Estrella | 2021053800028 | Producto | 400304701 | Recursos entregados en subsidios al consumo | Pesos | 1347600000 | Subsidios para los servicios de acueducto y alcantarillado prestados por Empresas Publicas de Medellin | Enero | Diciembre | 1347600000 | Inversión | SGP | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Juan Carlos Vidal Galeano
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Traslado de recursos para el pago de subsidios para los servicios de acueducto alcantarillado y aseo en el Municipio de La Estrella | 2021053800028 | Gestión | 0700G022 | Convenios Realizados | Número | 1 | Subsidios para los servicios de acueducto y alcantarillado prestados por Empresas Publicas de Medellin | Enero | Diciembre |  | No requiere recursos | Recursos propios | NO | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Juan Carlos Vidal Galeano
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Agrocultura | Asistencia técnica y extensión agropecuaria para los pequeños productores del municipio de La Estrella | 2021053800048 | Producto | 170203800 | Productores apoyados para la participación en mercados campesinos | Número | 30 | Asistencia técnica agropecuaria para dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo Municipal | Enero | Diciembre | 30744876 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Armando Gutiérrez
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Agrocultura | Asistencia técnica y extensión agropecuaria para los pequeños productores del municipio de La Estrella | 2021053800048 | Producto | 170804100 | Pequeños productores rurales asistidos técnicamente | Número | 180 | Asistencia técnica agropecuaria para dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo Municipal | Enero | Diciembre | 46785684 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Armando Gutiérrez
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Agrocultura | Asistencia técnica y extensión agropecuaria para los pequeños productores del municipio de La Estrella | 2021053800048 | Producto | 170804100 | Pequeños productores rurales asistidos técnicamente | Número | 180 | Suministro de semillas, fertilizantes, elementos menores, biopreparados para sistemas productivos | Marzo | Diciembre | 14850500 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Armando Gutiérrez
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Agrocultura | Asistencia técnica y extensión agropecuaria para los pequeños productores del municipio de La Estrella | 2021053800048 | Producto | 170201600 | Asociaciones apoyadas | Número | 1 | Servicios de Extensión agropecuaria para los pequeños productores dando cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo Municipal | Enero | Diciembre | 38377800 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Armando Gutiérrez
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Agrocultura | Asistencia técnica y extensión agropecuaria para los pequeños productores del municipio de La Estrella | 2021053800048 | Gestión | 1300G050 | Asistencias Técnicas Realizadas | Número | 180 | Servicios de Extensión agropecuaria para los pequeños productores dando cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo Municipal | Enero | Diciembre | 34793376 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Armando Gutiérrez
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Ecosistema | Asistencia técnica a los actores frente a la separación en la fuente aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos generados en el Municipio de La Estrella | 2021053800067 | Producto | 400302200 | Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado | Número | 1 | Ejecución de proyectos a fines al aprovechamiento | Enero | Diciembre | 160000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Juan Carlos Vidal Galeano
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Ecosistema | Asistencia técnica a los actores frente a la separación en la fuente aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos generados en el Municipio de La Estrella | 2021053800067 | Producto | 400302200 | Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado | Número | 1 | Ejecución al seguimiento de PGIRS | Enero | Diciembre | 92500000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Juan Carlos Vidal Galeano
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Ecosistema | Asistencia técnica a los actores frente a la separación en la fuente aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos generados en el Municipio de La Estrella | 2021053800067 | Producto | 400302100 | Personas asistidas técnicamente | Número | 1335 | Ingeniero PGIRS | Enero | Diciembre | 47494284 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Juan Carlos Vidal Galeano
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Ecosistema | Asistencia técnica a los actores frente a la separación en la fuente aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos generados en el Municipio de La Estrella | 2021053800067 | Producto | 400302100 | Personas asistidas técnicamente | Número | 1335 | Asistencia técnica de seguimiento y capacitación | Enero | Diciembre | 31214844 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Juan Carlos Vidal Galeano
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Ecosistema | Asistencia técnica a los actores frente a la separación en la fuente aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos generados en el Municipio de La Estrella | 2021053800067 | Producto | 400302100 | Personas asistidas técnicamente | Número | 1335 | Profesional residuos aprovechables | Enero | Diciembre | 47494284 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Juan Carlos Vidal Galeano
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Ecosistema | Asistencia técnica a los actores frente a la separación en la fuente aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos generados en el Municipio de La Estrella | 2021053800067 | Producto | 400302100 | Personas asistidas técnicamente | Número | 1335 | Asistencia administrativa | Enero | Diciembre | 32781816 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Juan Carlos Vidal Galeano
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Ecosistema | Asistencia técnica a los actores frente a la separación en la fuente aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos generados en el Municipio de La Estrella | 2021053800067 | Gestión | 0100G041 | Programas de gestión de residuos sólidos implementados | Número | 1 | Realizar seguimiento a los PMIRS implementado en el CAM del municipio de La Estrella | Enero | Diciembre |  | No requiere recursos | Aportes en especie | NO | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Juan Carlos Vidal Galeano
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Ecosistema | Conservación protección y restauración de los recursos naturales del Municipio de La Estrella | 2021053800069 | Producto | 320200500 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas de áreas | 72.61 | Controlar, velar, preservar y proteger las áreas y reservas naturales que comprenden las zonas protegidas contra cualquier actividad que amenace su estabilidad - GUARDABOSQUES | Enero | Diciembre | 66200160 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Fabio Alberto Madrid
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Ecosistema | Conservación protección y restauración de los recursos naturales del Municipio de La Estrella | 2021053800069 | Producto | 320200500 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas de áreas | 72.61 | Planear, programar, dirigir, administrar, ejecutar y evaluar todas las actividades relacionadas con el aprovechamiento forestal y manejo de la silvicultura en el municipio - INGENIERO FORESTAL | Enero | Diciembre | 48377040 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Juan Ohoa
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Ecosistema | Conservación protección y restauración de los recursos naturales del Municipio de La Estrella | 2021053800069 | Producto | 320200500 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas de áreas | 72.61 | Realizacion de visitas técnicas de vigilancia y control ambiental en el municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 35646240 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Lina Atehortua
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Ecosistema | Conservación protección y restauración de los recursos naturales del Municipio de La Estrella | 2021053800069 | Producto | 320201400 | Personas capacitadas | Número | 100 | Implementar estrategias de educacion ambiental y proteccion de los recursos naturales en el Municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 49650120 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Fabio Alberto Madrid
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Ecosistema | Conservación protección y restauración de los recursos naturales del Municipio de La Estrella | 2021053800069 | Producto | 320204300 | Áreas con esquemas de Pago por Servicios Ambientales implementados | Hectáreas de áreas | 52 | Dar continuidad al esquema de pagos por servicios ambientales bajo la metodologia banco2, par la conservacion de los servicios ambientales asociados al recurso hidrico en el Municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 37131500 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Fabio Alberto Madrid
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Gestión del riesgo | Fortalecimiento de la gestión del riesgo en el Municipio de La Estrella | 2021053800070 | Producto | 450300201 | Campañas de educación para la prevención y atención de desastres desarrolladas | Número | 1 | Asistencia humanitaria para las personas ubicadas en zonas de alto riesgo y/o damnificadas en el Municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 61800000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Julian Valencia
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Gestión del riesgo | Fortalecimiento de la gestión del riesgo en el Municipio de La Estrella | 2021053800070 | Producto | 450300201 | Campañas de educación para la prevención y atención de desastres desarrolladas | Número | 1 | Dotación de vehículos, equipos de protección personal y equipos, herramientas y accesorios para la atención de emergencias | Enero | Diciembre | 30000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Julian Valencia
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Gestión del riesgo | Fortalecimiento de la gestión del riesgo en el Municipio de La Estrella | 2021053800070 | Producto | 450300400 | Emergencias y desastres atendidas | Porcentaje | 100% | Coordinar la implementación de acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres en el Municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 10000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Julian Valencia
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Gestión del riesgo | Fortalecimiento de la gestión del riesgo en el Municipio de La Estrella | 2021053800070 | Producto | 450300400 | Emergencias y desastres atendidas | Porcentaje | 100% | Prestar los servicios profesionales en Geología para la identificación de escenarios, análisis, evaluación, monitoreo, seguimiento del riesgo en el Municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 50729055 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Julian Valencia
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Gestión del riesgo | Fortalecimiento de la gestión del riesgo en el Municipio de La Estrella | 2021053800070 | Producto | 450300400 | Emergencias y desastres atendidas | Porcentaje | 100% | Prestación de servicio de apoyo para el desarrollo de actividades de comunicación y apropiación social del riesgo en el Municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 42274213 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Julian Valencia
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Gestión del riesgo | Fortalecimiento de la gestión del riesgo en el Municipio de La Estrella | 2021053800070 | Producto | 450300400 | Emergencias y desastres atendidas | Porcentaje | 100% | Campañas de educación para la prevención y atención de desastres desarrolladas | Febrero | Diciembre | 27780197 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Julian Valencia
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Gestión del riesgo | Fortalecimiento de la gestión del riesgo en el Municipio de La Estrella | 2021053800070 | Gestión | 0900G117 | Campañas Deprevención Y Reducción Del Riesgo Elaboradas | Número | 100 | Campañas de educación para la prevención y atención de desastres desarrolladas | Enero | Diciembre | 42274213 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Julian Valencia
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Gestión del riesgo | Fortalecimiento de la gestión del riesgo en el Municipio de La Estrella | 2021053800070 | Gestión | 0600G020 | Cubrimiento A Emergencias | Porcentaje | 100 | Atención de emergencias | Enero | Diciembre | 400000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Julian Valencia
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Fortalecimiento del centro de bienestar animal - ARCA del municipio de La Estrella | 2021053800071 | Producto | 190303800 | Municipios categorías 1,2 y 3 que formulen y ejecuten real y efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados | Número municipios | 1 | Gestión sanitaria para la salud con apoyo operativo y asistencial al programa ARCA en el municipio de la Estrella | Enero | Diciembre | 26353200 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Erika Rocio Perez Cardona
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Fortalecimiento del centro de bienestar animal - ARCA del municipio de La Estrella | 2021053800071 | Producto | 190303800 | Municipios categorías 1,2 y 3 que formulen y ejecuten real y efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados | Número municipios | 1 | Gestión sanitaria para la salud con acciones de prevención, vigillancai y control de la zoonosis en el municipio de la Estrella | Enero | Diciembre | 47707800 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Erika Rocio Perez Cardona
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Fortalecimiento del centro de bienestar animal - ARCA del municipio de La Estrella | 2021053800071 | Producto | 190303800 | Municipios categorías 1,2 y 3 que formulen y ejecuten real y efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados | Número municipios | 1 | Apoyo asistencial y operativo del programa ARCA en el municipio de la Estrella | Enero | Diciembre | 30654000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Erika Rocio Perez Cardona
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Fortalecimiento del centro de bienestar animal - ARCA del municipio de La Estrella | 2021053800071 | Producto | 190303800 | Municipios categorías 1,2 y 3 que formulen y ejecuten real y efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados | Número municipios | 1 | Prestación de servicios profesionales en acciones de prevención, vigilancia y control de la zoonosis en el municiipo de la Estrella | Enero | Diciembre | 46117320 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Erika Rocio Perez Cardona
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Fortalecimiento del centro de bienestar animal - ARCA del municipio de La Estrella | 2021053800071 | Producto | 190303800 | Municipios categorías 1,2 y 3 que formulen y ejecuten real y efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados | Número municipios | 1 | Soporte nutricional, suministros de medicamentos e insumos de aseo y limpieza para el funcionamiento dell programa ARCA y el control natal de caninos y felinos del municipio de la Estrella | Enero | Diciembre | 187544000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Erika Rocio Perez Cardona
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Fortalecimiento del centro de bienestar animal - ARCA del municipio de La Estrella | 2021053800071 | Gestión | 0400G084 | Actividades de sensibilización realizadas | Número | 12 | Actividades de educación alrededor del cuidado de la fauna somestica y silvestre, en diferentes sectores o instituciones educativas. | Enero | Diciembre | 50000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Erika Rocio Perez Cardona
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Fortalecimiento del centro de bienestar animal - ARCA del municipio de La Estrella | 2021053800071 | Gestión | 0300G021 | Vigilancia Y Control | Porcentaje | 100 | Realizar apoyo en el seguimiento control y vigilancias de los diferentes establecimientos ubicados en el municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 47707800 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Erika Rocio Perez Cardona
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Ecosistema | Implementación de acciones basadas en la naturaleza para la adaptación y mitigación frente al Cambio Climático en el Municipio de La Estrella | 2022053800015 | Producto | 320600500 | Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas | Número | 2 | Implementación de acciones basadas en la naturaleza para la adaptación y mitigación frente al Cambio Climático en el Municipio de La Estrella | Enero | Noviembre | 100000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Fabio Alberto Madrid
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo sostenible | Ecosistema | Implementación de acciones basadas en la naturaleza para la adaptación y mitigación frente al Cambio Climático en el Municipio de La Estrella | 2022053800015 | Gestión | 1300G085 | Alianzas realizadas con Instituciones educativas | Número | 1 | Realizar alianzas para fortalecer los procesos ambientales de la Secretaria y el Municipio. | Enero | Diciembre |  | No requiere recursos | Aportes en especie | SI | Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Carlos Andrés Correa Mesa

## Hoja1 (2) (hidden)
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  | FORMATO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- PM -01 |  |  |  |  | VERSION: 02 | [9 empty] | FECHA: 01-06-2016
AÑO | 2021
PLAN DE DESARROLLO: | Siempre con la gente | 2020 - 2023 |  | PLAN O POLÍTICA CORRESPONDIENTE
DEPENDENCIA | RESPONSABLES | EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | TIPO DE INDICADOR | CODIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA VIGENCIA | PROYECTO | CODIGO BPIN | ACTIVIDAD | PLAN O POLÍTICA CORRESPONDIENTE | VALOR | TIPO DE GASTO | FUENTE DE FINANCIACION | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | VALOR EJECUTADO (PAGOS) | CANTIDAD EJECUTADA | FECHA DE CORTE
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .

## Hoja2
PDT 2020-2023 Siempre con la gente
DEPENDENCIA | EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | TIPO DE INDICADOR | TIPO DE GASTO | FUENTE DE FINANCIACION | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | MES
Hacienda | Desarrollo humano | Ciudad del aprendizaje | Producto | Inversión | SGP | SI | Enero
Educación y cultura | Salud y promoción social | Ciudadanía cultural y patrimonio | Gestión | Funcionamiento | Recursos propios | NO | Febrero
Control interno de gestión | Desarrollo sostenible | La Estrella innovadora | Actividad | No requiere recursos | Cofinanciación |  | Marzo
Gobierno | Gobierno y gestión territorial | La Estrella se mueve |  |  | Crédito |  | Abril
Mujer, Diversidades y Familia | Equipamiento para el desarrollo | Gestión sanitaria para la salud |  |  | Compensaciones urbanísticas |  | Mayo
Obras públicas | No aplica | Salud pública |  |  | Aportes en especie |  | Junio
Pleneación |  | Prestación de servicios de salud |  |  | Otra |  | Julio
Salud y protección social |  | Aseguramiento al régimen subsidiado de salud |  |  |  |  | Agosto
Servicios administrativos |  | Atención a población vulnerable |  |  |  |  | Septiembre
Movilidad |  | Ecosistema |  |  |  |  | Octubre
General |  | Agrocultura |  |  |  |  | Noviembre
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible |  | Gestión del riesgo |  |  |  |  | Diciembre
Emprendimiento y empleabilidad
Mercadeo Territorial
Planeación y Planificación estratégica
Seguridad territorial y convivencia ciudadana
Seguridad vial y movilidad
Ciudadanía activa
Justicia y derechos humanos
Gobierno digital
Observatorio Territorial Siderense
Infraestructura para la conectividad y la movilidad
Ambientes para el aprendizaje
Infraestructura para todos
Hábitat
Servicios públicos
No aplica

## control de cambio
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION | FECHA DE APROBACION | DESCRIPCION DEL CAMBIO
| 2021-07-27 | Se revisa el formato y no presenta cambios. Se continua con igual versión.