## FORMATO
| MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  | FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION
| CODIGO: FO- PM -02 |  |  |  |  | VERSION: 03 | [11 empty] | FECHA: 27-07-2021
| AÑO | 2022
| PLAN, POLITICA O PROCESO | EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | PROYECTO | CODIGO BPIN | TIPO DE INDICADOR | CODIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA VIGENCIA | ACTIVIDAD | INICIA (Mes) | TERMINA (Mes) | VALOR PRESUPUESTO INICIAL | TIPO DE GASTO | FUENTE DE FINANCIACION | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DEPENDENCIA | RESPONSABLES | VALOR PRESUPUESTO VIGENTE | VALOR EJECUTADO (PAGOS) | CANTIDAD EJECUTADA (META) | FECHA DE CORTE | OBSERVACIONES | SEGUIMIIENTO | EVIDENCIAS
4 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Gobierno y gestión territorial | Observatorio Territorial Siderense | Actualización Catastral con enfoque multipropósito en el Municipio de La Estrella | 2020053800069 | Producto | 040400402 | Predios actualizados catastralmente | Número | 33824 | Convenio interadministrativo de asociación, para desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento de la gestión territorial y fiscal a través de la implementación del proceso de actualización catastral, incluyendo la implementación de los procedimientos del enfoque multipropósito adoptados por la Gerencia de Catastro Antioquia, para el municipio la Estrella. | Junio | Diciembre | 4614478810 | Inversión | Recursos propios | SI | Hacienda | Secretaría de hacienda - Catastro | 4614478810 | 0 | 0 | 2022-12-30 | Durante el período 2022 no se realizo ningun proceso de actualización | N/A | N/A
4 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Gobierno y gestión territorial | Observatorio Territorial Siderense | Actualización Catastral con enfoque multipropósito en el Municipio de La Estrella | 2020053800069 | Gestión | 2100G116 | Bases de datos Actualizadas | Número | 2 | En el desarrollo de las actividades catastrasles se actualizarando las dos bases de datos: sistema de informacion y catastro (OVC) Y el sistma de facturacion (SINAP) alimentado bajo una resoluciòn administrativa jurìdica de vigencia fiscal | Febrero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | No requiere recursos | SI | Hacienda | Secretaría de hacienda - Catastro | 0 | 0 | 16624 predios | 2022-12-28 | Se suscribió el Convenio Interadministrativo 10031032021 de 2021 con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para que en su calidad de Gestor efectúe las gestiones catastrales. * * * * * * Igualmente se suscribió el Convenio Interadministrativo 695 de 2021 para el fortalecimiento de la Oficina de Catastro Municipal, al cual se realizo en el 2022 una adicion por valor de $201.965.500 y 3 prorrogas con ampliacion de tiempo, el AMVA le giró al municipio el valor ejecutado. | Durante el año 2022 en el periodo enero-julio para el cumplimiento de esta actividad, se adjudicaron de los siguientes contratos por prestación de servicio en el municipio de La Estrella para la gestión catastral en coadyuva con el Área Metropolitana del Valle de Aburra: JULIANA CASTAÑO GIRALDO 3912022 28/01/2022 por valor de 23.898.000, ANDRÉS FELIPE RODRIGUEZ RIOS 3922022 28/01/2022 por valor de 23.898.000, MARIA GLADYS RENDÓN TORO 3932022 28/01/2022 por valor de 12.810.000, JUAN CARLOS FACIOLINCE URIBE 3942022 28/01/2022 por valor de 23.898.000, GLADYS ESTHER CALLE ROJAS 3982022 28/01/2022 por valor de 23.898.000, EBERT STEWART GÓMEZ HINESTROZA 4022022 28/01/2022 por valor de 26.796.000, JOHN ALEXANDER MARÍN ESCOBAR 4042022 28/01/2022 por valor de 23.898.000, JULIANA CASTAÑO GIRALDO 3912022 Otrosí 27/05/2022 por valor de 11.949.000, ANDRÉS FELIPE RODRIGUEZ RIOS 3922022 Otrosí 27/05/2022 por valor 11.949.000, MARIA GLADYS RENDÓN TORO 3932022 Otrosí 27/05/2022 por varor de 6.405.000, GLADYS ESTHER CALLE ROJAS 3982022 Otrosí 27/05/2022 por valor de 11.949.000, EBERT STEWART GÓMEZ HINESTROZA 4022022 Otrosí 27/05/2022 por valor de 13.398.000, JOHN ALEXANDER MARÍN ESCOBAR 4042022 otrosí 27/05/2022 por valor 11.949.000. | las evidencias de los documentos soporte se encuentran cargadas en la carpeta OneDrive, bajo el siguiente enlace https://municipiolaestrella-my.sharepoint.com/personal/eber_gomez_laestrella_gov_co/Documents/EVIDENCIAS%20CONTROL%20INTERNO/CONTRATOS%202021
4 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Gobierno y gestión territorial | Observatorio Territorial Siderense | Actualización Catastral con enfoque multipropósito en el Municipio de La Estrella | 2020053800069 | Gestión | 9900G070 | Contratos suscritos | Número | 1 | Celebrar contrato interadministrativo de asociación, para desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento de la gestión territorial y fiscal a través de la implementación del proceso de actualización catastral, incluyendo la implementación de los procedimientos del enfoque multipropósito adoptados por la Gerencia de Catastro Antioquia, para el municipio la Estrella. | Febrero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | Otra | SI | Hacienda | Secretaría de hacienda - Catastro | 605896500 | 516804933 | 16624 predios | 2022-12-28 | Se suscribió el Convenio Interadministrativo 10031032021 de 2021 con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para que en su calidad de Gestor efectúe las gestiones catastrales. * * * * * * Igualmente se suscribió el Convenio Interadministrativo 695 de 2021 para el fortalecimiento de la Oficina de Catastro Municipal, al cual se realizo en el 2022 una adicion por valor de $201.965.500 y 3 prorrogas con ampliacion de tiempo, el AMVA le giró al municipio el valor ejecutado. | Durante el año 2022 en el periodo enero-julio para el cumplimiento de esta actividad, se adjudicaron de los siguientes contratos por prestación de servicio en el municipio de La Estrella para la gestión catastral en coadyuva con el Área Metropolitana del Valle de Aburra: JULIANA CASTAÑO GIRALDO 3912022 28/01/2022 por valor de 23.898.000, ANDRÉS FELIPE RODRIGUEZ RIOS 3922022 28/01/2022 por valor de 23.898.000, MARIA GLADYS RENDÓN TORO 3932022 28/01/2022 por valor de 12.810.000, JUAN CARLOS FACIOLINCE URIBE 3942022 28/01/2022 por valor de 23.898.000, GLADYS ESTHER CALLE ROJAS 3982022 28/01/2022 por valor de 23.898.000, EBERT STEWART GÓMEZ HINESTROZA 4022022 28/01/2022 por valor de 26.796.000, JOHN ALEXANDER MARÍN ESCOBAR 4042022 28/01/2022 por valor de 23.898.000, JULIANA CASTAÑO GIRALDO 3912022 Otrosí 27/05/2022 por valor de 11.949.000, ANDRÉS FELIPE RODRIGUEZ RIOS 3922022 Otrosí 27/05/2022 por valor 11.949.000, MARIA GLADYS RENDÓN TORO 3932022 Otrosí 27/05/2022 por varor de 6.405.000, GLADYS ESTHER CALLE ROJAS 3982022 Otrosí 27/05/2022 por valor de 11.949.000, EBERT STEWART GÓMEZ HINESTROZA 4022022 Otrosí 27/05/2022 por valor de 13.398.000, JOHN ALEXANDER MARÍN ESCOBAR 4042022 otrosí 27/05/2022 por valor 11.949.000. | las evidencias de los documentos soporte se encuentran cargadas en la carpeta OneDrive, bajo el siguiente enlace https://municipiolaestrella-my.sharepoint.com/personal/eber_gomez_laestrella_gov_co/Documents/EVIDENCIAS%20CONTROL%20INTERNO/CONTRATOS%202022
4 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Gobierno y gestión territorial | Observatorio Territorial Siderense | Actualización Catastral con enfoque multipropósito en el Municipio de La Estrella | 2020053800069 | Gestión | 40601600 | Área geográfica actualizada catastralmente con enfoque multipropósito | Kilómetros cuadrados | 35 | Celebrar contrato interadministrativo de asociación, para desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento de la gestión territorial y fiscal a través de la implementación del proceso de actualización catastral, incluyendo la implementación de los procedimientos del enfoque multipropósito adoptados por la Gerencia de Catastro Antioquia, para el municipio la Estrella. | Febrero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | Otra | SI | Hacienda | Secretaría de hacienda - Catastro - Asesor Jurídico | 0 | 0 | 35 Kilómetros cuadrados | Diciembre 31 de 2021 | Se considera el 100% del área del municipio de La Estrella por ser la Unidad Orgánica Territorial en materia catastral. | Durante el año 2022 en el periodo enero-julio para el cumplimiento de esta actividad, se adjudicaron de los siguientes contratos por prestación de servicio en el municipio de La Estrella para la gestión catastral en coadyuva con el Área Metropolitana del Valle de Aburra: JULIANA CASTAÑO GIRALDO 3912022 28/01/2022 por valor de 23.898.000, ANDRÉS FELIPE RODRIGUEZ RIOS 3922022 28/01/2022 por valor de 23.898.000, MARIA GLADYS RENDÓN TORO 3932022 28/01/2022 por valor de 12.810.000, JUAN CARLOS FACIOLINCE URIBE 3942022 28/01/2022 por valor de 23.898.000, GLADYS ESTHER CALLE ROJAS 3982022 28/01/2022 por valor de 23.898.000, EBERT STEWART GÓMEZ HINESTROZA 4022022 28/01/2022 por valor de 26.796.000, JOHN ALEXANDER MARÍN ESCOBAR 4042022 28/01/2022 por valor de 23.898.000, JULIANA CASTAÑO GIRALDO 3912022 Otrosí 27/05/2022 por valor de 11.949.000, ANDRÉS FELIPE RODRIGUEZ RIOS 3922022 Otrosí 27/05/2022 por valor 11.949.000, MARIA GLADYS RENDÓN TORO 3932022 Otrosí 27/05/2022 por varor de 6.405.000, GLADYS ESTHER CALLE ROJAS 3982022 Otrosí 27/05/2022 por valor de 11.949.000, EBERT STEWART GÓMEZ HINESTROZA 4022022 Otrosí 27/05/2022 por valor de 13.398.000, JOHN ALEXANDER MARÍN ESCOBAR 4042022 otrosí 27/05/2022 por valor 11.949.000. | las evidencias de los documentos soporte se encuentran cargadas en la carpeta OneDrive, bajo el siguiente enlace https://municipiolaestrella-my.sharepoint.com/personal/eber_gomez_laestrella_gov_co/Documents/EVIDENCIAS%20CONTROL%20INTERNO/CONTRATOS%202023

## Hoja1 (2) (hidden)
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  | FORMATO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- PM -01 |  |  |  |  | VERSION: 02 | [9 empty] | FECHA: 01-06-2016
AÑO | 2021
PLAN DE DESARROLLO: | Siempre con la gente | 2020 - 2023 |  | PLAN O POLÍTICA CORRESPONDIENTE
DEPENDENCIA | RESPONSABLES | EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | TIPO DE INDICADOR | CODIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA VIGENCIA | PROYECTO | CODIGO BPIN | ACTIVIDAD | PLAN O POLÍTICA CORRESPONDIENTE | VALOR | TIPO DE GASTO | FUENTE DE FINANCIACION | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | VALOR EJECUTADO (PAGOS) | CANTIDAD EJECUTADA | FECHA DE CORTE
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .

## Hoja2
PDT 2020-2023 Siempre con la gente
DEPENDENCIA | EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | TIPO DE INDICADOR | TIPO DE GASTO | FUENTE DE FINANCIACION | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | MES
Hacienda | Desarrollo humano | Ciudad del aprendizaje | Producto | Inversión | SGP | SI | Enero
Educación y cultura | Salud y promoción social | Ciudadanía cultural y patrimonio | Gestión | Funcionamiento | Recursos propios | NO | Febrero
Control interno de gestión | Desarrollo sostenible | La Estrella innovadora | Actividad | No requiere recursos | Cofinanciación |  | Marzo
Gobierno | Gobierno y gestión territorial | La Estrella se mueve |  |  | Crédito |  | Abril
Mujer, Diversidades y Familia | Equipamiento para el desarrollo | Gestión sanitaria para la salud |  |  | Compensaciones urbanísticas |  | Mayo
Obras públicas | No aplica | Salud pública |  |  | Aportes en especie |  | Junio
Pleneación |  | Prestación de servicios de salud |  |  | Otra |  | Julio
Salud y protección social |  | Aseguramiento al régimen subsidiado de salud |  |  |  |  | Agosto
Servicios administrativos |  | Atención a población vulnerable |  |  |  |  | Septiembre
Movilidad |  | Ecosistema |  |  |  |  | Octubre
General |  | Agrocultura |  |  |  |  | Noviembre
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible |  | Gestión del riesgo |  |  |  |  | Diciembre
Emprendimiento y empleabilidad
Mercadeo Territorial
Planeación y Planificación estratégica
Seguridad territorial y convivencia ciudadana
Seguridad vial y movilidad
Ciudadanía activa
Justicia y derechos humanos
Gobierno digital
Observatorio Territorial Siderense
Infraestructura para la conectividad y la movilidad
Ambientes para el aprendizaje
Infraestructura para todos
Hábitat
Servicios públicos
No aplica

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION | FECHA DE APROBACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| 2021-07-27 | Se revisa el formato y a la fecha no presenta cambios