## Hoja1
| MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  | FORMATO PLAN DE ACCION
| CODIGO: FO- PM -01 |  |  |  |  | VERSION: 03 | [11 empty] | FECHA: 27-07-2021
| AÑO | 2022
| PLAN, POLITICA O PROCESO | EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | PROYECTO | CODIGO BPIN | TIPO DE INDICADOR | CODIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA VIGENCIA | ACTIVIDAD | INICIA (Mes) | TERMINA (Mes) | VALOR PRESUPUESTO INICIAL | TIPO DE GASTO | FUENTE DE FINANCIACION | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DEPENDENCIA | RESPONSABLES | VALOR PRESUPUESTO VIGENTE | VALOR EJECUTADO (PAGOS) | CANTIDAD EJECUTADA (META) | FECHA DE CORTE | OBSERVACIONES
1 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo humano | Ciudad del aprendizaje | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar - PAE- en el Municipio de La Estrella | 2021053800065 | Producto | 220102802 | Raciones entregadas | Número | 578000 | Suministrar raciones de desayunos en la modalidad de minuta preparada en sitio | Enero | Noviembre | 1448267329 | Inversión | Recursos propios | si | Salud y protección social | Profesional Universitario en Salud | 3989785185 | 3989785185 | 625845 | 2022-12-30
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo humano | Ciudad del aprendizaje | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar - PAE- en el Municipio de La Estrella | 2021053800065 | Producto | 220102802 | Raciones entregadas | Número | 578000 | Realizar seguimiento integral a la ejecución del proyecto | Enero | Diciembre | 738939600 | Inversión | Recursos propios | si | Salud y protección social | Profesional Universitario en Salud | 3989785185 | 3989785185 | 625845 | 2022-12-30
1 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo humano | Ciudad del aprendizaje | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar - PAE- en el Municipio de La Estrella | 2021053800065 | Producto | 220102802 | Raciones entregadas | Número | 578000 | Suministrar implementos de aseo | Enero | Noviembre | 19454260 | Inversión | Recursos propios | si | Salud y protección social | Profesional Universitario en Salud | 27723611 | 27723611 | 625845 | 2022-12-30
1 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo humano | Ciudad del aprendizaje | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar - PAE- en el Municipio de La Estrella | 2021053800065 | Producto | 220102802 | Raciones entregadas | Número | 578000 | Suministro de implementos de menaje y equipos para Programa de Alimentación Escolar | Enero | Noviembre | 131392323 | Inversión | Recursos propios | si | Salud y protección social | Profesional Universitario en Salud | 0 | 0 | 0 | 2022-12-30 | Se tiene proyectado desarrollar la actividad durante la vigencia 2023
1 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo humano | Ciudad del aprendizaje | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar - PAE- en el Municipio de La Estrella | 2021053800065 | Gestión | 0700G237 | Porcentaje de Distribución de recursos del programa de alimentación escolar | Porcentaje | 40 | Contratación de recurso humano, de viveres alimenticios, implementos de aseo, menaje y equipos para el PAE | Enero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | No requiere recursos | si | Salud y protección social | Profesional Universitario en Salud | 0 | 0 | 42 | 2022-12-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Salud pública | Mejoramiento de las acciones de la salud pública en el Municipio de La Estrella | 2021053800055 | Producto | 190502700 | Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas | Número | 500 | Ejecutar actividades de seguimiento, coordinación y evaluación del programa PAI (Plan Ampliado de Inmunización), y gestionar los eventos de vigilancia epidemiológica, al igual que las unidades de análisis. | Enero | Diciembre | 41840700 | Inversión | Recursos propios | si | Salud y protección social | Profesional Universitario en Enfermería | 32680000 | 32680000 | 690 | 2022-12-30 | informacion de la meta con corte a Nov, presupuesto y pagos con corte a diciembre
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Salud pública | Mejoramiento de las acciones de la salud pública en el Municipio de La Estrella | 2021053800055 | Producto | 190502700 | Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas | Número | 500 | Realizar monitoreos rápidos de cobertura dentro de la gestión al programa ampliado de inmunización | Mayo | Noviembre | 56000000 | Inversión | Recursos propios | si | Salud y protección social | Profesional Universitario en Enfermería | 56000000 | 27000000 | 1 | 2022-12-30 | Para este año solo se realizo un monitoreo rapido de cobertura
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Salud pública | Mejoramiento de las acciones de la salud pública en el Municipio de La Estrella | 2021053800055 | Producto | 190502200 | Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas | Número | 1 | Fortalecer la gestión de la salud pública y vigilancia epidemiológica, en la dimensión convivencia social y salud mental, apoyando la participacion social en salud | Enero | Diciembre | 41840700 | Inversión | Recursos propios | si | Salud y protección social | Profesional Universitario en Enfermería | 39393333 | 39393333 | 1 | 2022-12-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Salud pública | Mejoramiento de las acciones de la salud pública en el Municipio de La Estrella | 2021053800055 | Producto | 190502300 | Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas | Número | 580 | Prestar servicios de gestión y articulación de la información de la Secretaria de Salud y Protección Social dentro del marco normativo vigente que permita el monitoreo, consolidación y cumplimiento de los entes de control | Enero | Diciembre | 41840700 | Inversión | Recursos propios | si | Salud y protección social | Profesional Universitario en Enfermería | 41800000 | 41800000 | 579 | 2022-12-30 | informacion de la meta con corte a Nov, presupuesto y pagos con corte a diciembre
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Salud pública | Mejoramiento de las acciones de la salud pública en el Municipio de La Estrella | 2021053800055 | Producto | 190502300 | Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas | Número | 580 | Prestar servicios profesionales como epidemiólogo (a), para coadyudar en todo lo relacionado con el sistema de vigilancia epidemilogica, inspeccion y control | Enero | Diciembre | 59771250 | Inversión | Recursos propios | si | Salud y protección social | Profesional Universitario en Enfermería | 70039125 | 70039125 | 579 | 2022-12-30 | informacion de la meta con corte a Nov, presupuesto y pagos con corte a diciembre
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Salud pública | Mejoramiento de las acciones de la salud pública en el Municipio de La Estrella | 2021053800055 | Producto | 190503100 | Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas | Número | 125 | Prestar servicios de salud, en el marco de la Estrategia Atención Primaria en Salud y la articulación al plan decenal de salud pública y Plan de intervenciones colectivas | Enero | Diciembre | 577500000 | Inversión | Recurso propio y SGP | si | Salud y protección social | Profesional Universitario en Enfermería | 673941500 | 673941500 | 125 | 2022-12-30 | Estas actividades son ejecutadas en el marco del convenio Interadministrativo con la E.S.E Hospital La Estrella Nro 10031882021, aca se encuentran todas las actividades realizadas en la dimencion vida saludable y condiciones no transmisibles y visitas de seguimiento.
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Salud pública | Mejoramiento de las acciones de la salud pública en el Municipio de La Estrella | 2021053800055 | Producto | 190502600 | Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas | Número | 100 | Prestar servicios para desarrollar actividades encaminadas a mejorar la salud visual de población siderenses | Julio | Diciembre | 300000000 | Inversión | Recurso propio | si | Salud y protección social | Profesional Universitario en Enfermería | 400000000 | 400000000 | 100 | 2022-12-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Salud pública | Mejoramiento de las acciones de la salud pública en el Municipio de La Estrella | 2021053800055 | Gestión | 0700G022 | Convenios Realizados | Número | 1 | Realizar el convenio interadministrativo con La E.S.E Hospital La Estrella, con el fin de dar cumplimiento al plan de intervenciones colectivas | Enero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | N/A | N/A | Salud y protección social | Profesional Universitario en Enfermería | 0 | 0 | 1 | 2022-12-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Salud pública | Servicio de atención al habitante de la calle en el Municipio de La Estrella | 2021053800058 | Producto | 190502000 | Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas | Número | 1 | Acompañamiento y atención integral a la población en y con riesgo de calle del Municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 207900000 | Inversión | Recursos Propios | Si | Salud y protección social | Secretario de Despacho Salud y Protección Social | 196350000 | 196350000 | 1 | 2022-12-30 | 163 cupos distribuidos en 15 usuarios atendidos en promedio, de manera mensual
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Salud pública | Servicio de atención al habitante de la calle en el Municipio de La Estrella | 2021053800058 | Gestión | 0500G099 | Usuarios atendidos | Número | 15 | Ruta de atención y acompañamiento al habitante de calle | Enero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | NA | No | Salud y protección social | Secretario de Despacho Salud y Protección Social | 0 | 0 | 15 | 2022-12-30 | 164 cupos distribuidos en 15 usuarios atendidos en promedio, de manera mensual
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Salud pública | Fortalecimiento de la estrategia para la promoción, protección y restablecimiento de la salud mental en el municipio de La Estrella | 2021053800060 | Producto | 190502200 | Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas | Número | 1 | Asesorias individuales para la orientacion y direccionamiento a los usurios que requieren acompañamiento por presentar problemas de salud mental y/o adicciones | Enero | Diciembre | 457500000 | Inversión | Recursos Propios | Si | Salud y protección social | Secretario de Despacho Salud y Protección Social | 457500000 | 457500000 | 1 | 2022-12-30 | 1339 asesorias individuales durante la vigencia
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Salud pública | Fortalecimiento de la estrategia para la promoción, protección y restablecimiento de la salud mental en el municipio de La Estrella | 2021053800060 | Producto | 190502000 | Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas | Número | 1 | Asesorias y acciones grupales de prevencion del consumo de sustancias psicoactivas, promocion de la salud mental, mitigacion de factores de riesgo para familias, grupos organizados, instituciones educativas, padres de familia, docentes, funcionarios y servidores publicos, juntas de accion comunal y comunidad en general | Enero | Diciembre | 67500000 | Inversión | Recursos Propios | Si | Salud y protección social | Secretario de Despacho Salud y Protección Social | 67500000 | 67500000 | 1 | 2022-12-30 | 155 asesorias grupales
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Salud pública | Fortalecimiento de la estrategia para la promoción, protección y restablecimiento de la salud mental en el municipio de La Estrella | 2021053800060 | Gestión | 9900G070 | Contratos suscritos | Número | 1 | Asesorias y acciones grupales de prevencion del consumo de sustancias psicoactivas, promocion de la salud mental, mitigacion de factores de riesgo para familias, grupos organizados, instituciones educativas, padres de familia, docentes, funcionarios y servidores publicos, juntas de accion comunal y comunidad en general | Enero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | NA | No | Salud y protección social | Secretario de Despacho Salud y Protección Social | 0 | 0 | 1 | 2022-12-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Salud pública | Fortalecimiento de la estrategia para la promoción, protección y restablecimiento de la salud mental en el municipio de La Estrella | 2021053800060 | Producto | 0500G099 | Usuarios atendidos | Número | 270 | Orientar, asesorar y direccionar a las personas y las acciones de salud mental y de reducción del consumo de drogas que se realicen en el municipio | Enero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | NA | No | Salud y protección social | Secretario de Despacho Salud y Protección Social | 0 | 0 | 1297 | 2022-12-30
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Prestación de servicios de salud | Prestación del servicio de salud a la población con domicilio en el Municipio de La Estrella | 2021053800072 | Producto | 190603000-1 | Personas atendidas con servicio de salud | Porcentaje | 100 | Prestación de servicios personales en la atención a la población del municipio de la Estrella sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud según la normatividad vigente | Enero | Diciembre | 30565620 | Inversión | Recursos Propios | Si | Salud y protección social | Profesional Universitario en Aseguramiento | 22995630 | 22995630 | 100 | 2022-12-30
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Prestación de servicios de salud | Prestación del servicio de salud a la población con domicilio en el Municipio de La Estrella | 2021053800072 | Producto | 190603000-1 | Personas atendidas con servicio de salud | Porcentaje | 100 | Prestación de servicios profesionales en la gestión para la inspección, vigilancia y control y la calidad en prestación de servicios de salud de baja complejidad | Enero | Diciembre | 46512900 | Inversión | Recursos Propios | Si | Salud y protección social | Profesional Universitario en Aseguramiento | 41800000 | 41800000 | 100 | 2022-12-30
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Prestación de servicios de salud | Prestación del servicio de salud a la población con domicilio en el Municipio de La Estrella | 2021053800072 | Producto | 190603000-1 | Personas atendidas con servicio de salud | Porcentaje | 100 | Servicio de salud para la atención de urgencias en la ESE Hospital La Estrella a la población no afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud sin capacidad de pago con domicilio en el municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 180000000 | Inversión | Recursos Propios | No | Salud y protección social | Profesional Universitario en Aseguramiento | 95000000 | 38575859 | 100 | 2022-12-30 | MEDIANTE OFICIO RADICADO 2022-001815 DEL 17/06/2022 SE SOLICITO REDUCIR ESTA ACTIVIDAD DEL PROYECTO
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Prestación de servicios de salud | Prestación del servicio de salud a la población con domicilio en el Municipio de La Estrella | 2021053800072 | Gestión | 9900G019 | Convenios Interadministrativos Suscritos | Número | 1 | Convenios Interadministrativos Suscritos | Marzo | Diciembre | 0 | No requiere recursos | No requiere recursos | No | Salud y protección social | Profesional Universitario en Aseguramiento | 385789489 | 385789489 | 1 | 2022-12-30 | SE ACLARA QUE EL CONVENIO NO ES DE ASEGURAMIENTO ES DEL SECRETARIO DE DESPAHO- ASEGURAMIENTO REALIZA LA GESTIÓN DE INFORMES
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Aseguramiento al régimen subsidiado de salud | Administración de la ampliación y continuidad del aseguramiento de los beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud al régimen subsidiado del Municipio de La Estrella | 2021053800068 | Producto | 190603000-2 | Personas atendidas con servicio de salud (Régimen subsidiado) | Porcentaje | 100 | Garantizar la continuidad del aseguramiento de los afiliados al régimen subsidiado y la afiliación de la población pobre no asegurada | Enero | Diciembre | 13000000000 | Inversión | SGP ADRES PGN DEPARTAMENTO MUNICIPIO | No | Salud y protección social | Profesional Universitario en Aseguramiento | 13159341709.94 | 12760861531.96 | 100 | 2022-12-30 | Con el cierre de la vigencia de diciembre se conocera la ejecución final. Teniendo en cuenta la ejecución de los recursos del Régimen Subsidiado los cuales son calculados y ejecutados por la ADRES, se remitio memorando a Banco de Programas y proyectos solicitando adicionar el BPIN 2021053800068 en $1.200.000.000
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Aseguramiento al régimen subsidiado de salud | Administración de la ampliación y continuidad del aseguramiento de los beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud al régimen subsidiado del Municipio de La Estrella | 2021053800068 | Producto | 190603000-2 | Personas atendidas con servicio de salud (Régimen subsidiado) | Porcentaje | 100 | Administrar la base de datos del régimen subsidiado en salud dentro del marco normativo vigente para el cumplimiento de las actividades que permitan la focalización de la población apta para el aseguramiento en salud | Enero | Diciembre | 46512900 | Inversión | Recursos Propios | Si | Salud y protección social | Profesional Universitario en Aseguramiento | 35593333 | 35593333 | 100 | 2022-12-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Aseguramiento al régimen subsidiado de salud | Administración de la ampliación y continuidad del aseguramiento de los beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud al régimen subsidiado del Municipio de La Estrella | 2021053800068 | Producto | 190603000-2 | Personas atendidas con servicio de salud (Régimen subsidiado) | Porcentaje | 100 | Prestación de servicios como apoyo en los procesos de aseguramiento en salud, adscritos a la Secretaria de Seguridad Social y Familia siguiendo los lineamientos normativos vigentes | Enero | Diciembre | 22591980 | Inversión | Recursos Propios | Si | Salud y protección social | Profesional Universitario en Aseguramiento | 0 | 0 | 100 | 2022-12-30 | A PESAR DE LOS REITERADAS SOLICITUDES REALIZADAS AL SECRETARIO DE DESPACHO, JURIDICA Y ALCALDE PARA LA CONTRATACIÓN DE ESTE PERSONAL QUE SE REQUERIA NO SE AVALO SU CONTRATACION
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Aseguramiento al régimen subsidiado de salud | Administración de la ampliación y continuidad del aseguramiento de los beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud al régimen subsidiado del Municipio de La Estrella | 2021053800068 | Gestión | 9900G007 | Porcentaje de Personal Calificado Contratado | Porcentaje | 100 | Personal Calificado Contratado | Enero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | Resursos detallados en los contratistas | No | Salud y protección social | Profesional Universitario en Aseguramiento | 100% | 100% | 100 | 2022-12-30 | NO CORRESPONDE A ASEGURAMIENTO LA CONTRATACION DE PERSONAL CALIFICADO
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad en el Municipio de La Estrella | 2021053800019 | Producto | 410403500 | Personas atendidas con servicios integrales | Número | 250 | Prestar servicios para manejar base de datos de registro de localización y caracterización de personas con discapacidad en el Municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 26971065 | Inversión | recursos propios | si | Salud y protección social | Psicopedagoga | 26994775 | 26994775 | 263 | 2022-12-30 | Este indicador es de mantenimiento 1 base de datos al 80% aplicativos misionales WEBSISPRO caracterización y autorizaciones de la Certificación de las personas con discapacidad Gobernación de Antioquia, https://web.sispro.gov.co/ ArcGIS Survey123
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad en el Municipio de La Estrella | 2021053800019 | Producto | 410403500 | Personas atendidas con servicios integrales | Número | 250 | Prestar servicios profesionales para brindar atencion socio familiar en el programa de discapacidad del municipio de la Estrella | Enero | Diciembre | 41042925 | Inversión | recursos propios | si | Salud y protección social | Psicopedagoga | 41420000 | 41420000 | 263 | 2022-12-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad en el Municipio de La Estrella | 2021053800019 | Producto | 410403500 | Personas atendidas con servicios integrales | Número | 250 | Prestar servicios como intérprete y facilitador de la lengua de señas para atender a la población con discapacidad auditiva, a su grupo familiar y a la comunidad del Municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 41042925 | Inversión | recursos propios | si | Salud y protección social | Psicopedagoga | 41420000 | 41420000 | 263 | 2022-12-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad en el Municipio de La Estrella | 2021053800019 | Producto | 410403500 | Personas atendidas con servicios integrales | Número | 250 | Prestar servicios técnicos para implementar un proceso integral de inclusión de la población con discapacidad y sus cuidadores, a través de expresiones culturales, proyección e introducción en arte terapia en el Municipio de La Estrella | enero | Diciembre | 26971065 | Inversión | recursos propios | si | Salud y protección social | Psicopedagoga | 26661505 | 26661505 | 263 | 2022-12-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad en el Municipio de La Estrella | 2021053800019 | Producto | 410403500 | Personas atendidas con servicios integrales | Número | 250 | Prestar servicios técnicos para realizar actividades lúdicas recreativas, de mantenimiento físico y deportivo a la población con discapacidad y sus cuidadores en el Municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 26971065 | Inversión | recursos propios | si | Salud y protección social | Psicopedagoga | 26661505 | 26661505 | 263 | 2022-12-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad en el Municipio de La Estrella | 2021053800019 | Producto | 410403500 | Personas atendidas con servicios integrales | Número | 250 | Celebrar la semana de la inclusión en el Municipio de La Estrella | noviembre | noviembre | 26780000 | Inversión | recursos propios | si | Salud y protección social | Psicopedagoga | 45431698 | 45431698 | 263 | 2022-12-30 | Picnic por la inclusión Fecha: 21 y 22 de noviembre Lugar: La caballeria participación Café por la inclusión "Cuidando el cuidador" Fecha: 23 de noviembre Lugar:Auditorio la Manuela Festival enseñarte Fecha: 3 de diciembre Lugar: Recinto del Concejo
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad en el Municipio de La Estrella | 2021053800019 | Producto | 410403500 | Personas atendidas con servicios integrales | Número | 250 | Adquirir materiales para fortalecer el proceso de arte terapia y oficios para las personas con discapacidad más vulnerable del Municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 26162000 | Inversión | recursos propios | si | Salud y protección social | Psicopedagoga | 25200000 | 25200000 | 263 | 2022-12-30 | contratación minima cuantia de materiales
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad en el Municipio de La Estrella | 2021053800019 | Producto | 410403500 | Personas atendidas con servicios integrales | Número | 250 | Prestar servicios como terapeuta ocupacional para la atencion a la población con discapacidad en procesos laborales y su familia | Enero | Diciembre | 41042925 | Inversión | recursos propios | si | Salud y protección social | Psicopedagoga | 0 | 0 | 0 | 2022-12-30 | no se rerealizo contratación para esta actividad
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad en el Municipio de La Estrella | 2021053800019 | Gestión | 1000G720 | Personas que asisten talleres y capacitaciones sobre oferta institucional | Número | 250 | Vincular a la población con discapacidad y sus familias para que participen de la oferta institucional registro de caracterización de personas con discapacidad programa familias que avanzan con capacidad programa Arte terapia Programa con tus ojos óyeme Programa entre risas y salud Semana de la inclusión Comité Municipal de Discapacidad | Enero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | recursos propios | si | Salud y protección social | Psicopedagoga | 0 | 0 | 263 | 2022-12-30 | Evidencias: Carpetas Física: ubicado en (Archivo discapacidad físico) registro fotográfico One Drive reporte de evidencias contractuales secretaria de salud y protección social con el nombre de la contratista y SECOP II con el número de contrato
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor en el Municipio de La Estrella | 2021053800026 | Producto | 410401500 | Adultos mayores atendidos con servicios integrales | Número | 2850 | Apoyo al Programa Gerontologico Municial: Recurso Humano técnico y Profesional | Enero | Diciembre | 393855000 | Inversión | Recusos Propios | si | Salud y protección social | Profesional Universitario en Gerontología | 393855000 | 392017033 | 3000 | 2022-12-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor en el Municipio de La Estrella | 2021053800026 | Producto | 410401500 | Adultos mayores atendidos con servicios integrales | Número | 2850 | Suministro de servicios de transporte terreste tipo bus, para actividades programadas por la Secretaria de Salud y Protección Social en Actividades con Las Personas Mayores | Enero | Diciembre | 160000000 | Inversión | Recusos Propios | si | Salud y protección social | Profesional Universitario en Gerontología | 89056453 | 89056453 | 3000 | 2022-12-30 | Este contrato fue ejecutado por Servicios Administrativos
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor en el Municipio de La Estrella | 2021053800026 | Producto | 410401500 | Adultos mayores atendidos con servicios integrales | Número | 2850 | Suministro de uniformes, sudaderas, camisetas para adultos mayores y con discapacidad | Febrero | Abril | 152085000 | Inversión | Recusos Propios | si | Salud y protección social | Profesional Universitario en Gerontología | 152561986 | 152561986 | 3000 | 2022-12-30 | este contrato fue ejecutado por Secretaria de educación
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor en el Municipio de La Estrella | 2021053800026 | Producto | 410401500 | Adultos mayores atendidos con servicios integrales | Número | 2850 | Desarrollar Programa de Hábitos de Vida saludables por medio de acividades integrales de reconocimiento del adulto mayor, y anciano con énfasis en grupos vulnerables, del municipio de La Estrella, a través de un operador logístico | Agosto | Septiembre | 447915000 | Inversión | Recusos Propios | si | Salud y protección social | Profesional Universitario en Gerontología | 447915000 | 447915000 | 3000 | 2022-12-30 | Este contrato fue ejecutado por Servicis Administrativos
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor en el Municipio de La Estrella | 2021053800026 | Producto | 410401500 | Adultos mayores atendidos con servicios integrales | Número | 2850 | Mantenimiento de Aparatos: Bicicletas, caminados, pesas, musculares | Marzo | Marzo | 20000000 | Inversión | Recusos Propios | si | Salud y protección social | Profesional Universitario en Gerontología | 0 | 0 | 0 | 2022-12-30 | NO se Realizó
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor en el Municipio de La Estrella | 2021053800026 | Producto | 410401500 | Adultos mayores atendidos con servicios integrales | Número | 2850 | Atención Integral a treinta (30) adultos mayores en situacion de abandono y/o discapacidad Municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 761439204 | Inversión | Recusos Propios | si | Salud y protección social | Profesional Universitario en Gerontología | 0 | 0 | 3000 | 2022-12-30 | Estos recursos a la fecha, no han sido abonados ala secretaria de hacienda por la Gerencia de personas mayores de la Gobernacion de Antioquia, el municiio cofinancia con 30 millones de recursos propios, 6 millones con la profesional del área gerontológica y los 100 millones restantes deben ser la cofinanciación de la Gobernación de Antioquia.. QUE AUN NO HAN LLEGADO
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor en el Municipio de La Estrella | 2021053800026 | Producto | 410401500 | Adultos mayores atendidos con servicios integrales | Número | 2850 | Apoyo Nutricional a personas adulto mayor vulnerable perteneciente a los niveles 1 y 2 del Sisben e intitucioanlziados en situacion de abandono del Municipio de La Estrella | Mayo | Agosto | 140000000 | Inversión | Recusos Propios | si | Salud y protección social | Profesional Universitario en Gerontología | 300000000 | 0 | 0 | 2022-12-30 | No se realizo durante esta vigencia
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor en el Municipio de La Estrella | 2021053800026 | Producto | 410401500 | Adultos mayores atendidos con servicios integrales | Número | 2850 | Desarrollar atividades para la ocupación del tiempo libre y ocio productivo, dirigidas a los gerontes en zonas rural y urbana del municipio de La Estrella | Febrero | Diciembre | 60000000 | Inversión | Recusos Propios | si | Salud y protección social | Profesional Universitario en Gerontología | 35000000 | 35000000 | 3000 | 2022-12-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor en el Municipio de La Estrella | 2021053800026 | Producto | 410401500 | Adultos mayores atendidos con servicios integrales | Número | 2850 | Caracterización de la población adulta mayor | Febrero | junio | 420000000 | Inversión | Recusos Propios | si | Salud y protección social | Profesional Universitario en Gerontología | 790680000 | 790680000 | 3000 | 2022-12-30 | Se ejecutó en la secretaria de Salud y Protección social
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor en el Municipio de La Estrella | 2021053800026 | Gestión | 0500G099 | Usuarios atendidos | Número | 2850 | Acompañamiento a la población adulta mayor en enrega del subsidio de personas mayores, acompañamiento, atención y asesoria individualizada presencial individual y colectiva, recibimiento de llamadas telefonicas, convocatorias a diferentes espacios y actividades propias del programa del adulto mayor. | Enero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | N/A | si | Salud y protección social | Profesional Universitario en Gerontología | 0 | 0 | 3000 | 2022-12-30 | No se requirió presupuesto
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Desarrollo de acciones para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes del Municipio de La Estrella | 2021053800059 | Producto | 410200100 | Niños y niñas atendidos en Servicio integrales | Número | 770 | Asesorar el fortalecimiento, dinamización y ejecución de los programas sociales a cargo de la Secretaria de Seguridad social y familia de la administración del municipio | Enero | Diciembre | 65205000 | Inversión | Recursos Propios | Si | Salud y protección social | Secretario de Despacho Salud y Protección Social | 65205000 | 65205000 | 770 | 2022-12-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Desarrollo de acciones para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes del Municipio de La Estrella | 2021053800059 | Producto | 410200100 | Niños y niñas atendidos en Servicio integrales | Número | 770 | Formular y viabilizar las rutas de atencion integral que permiten el desarrollo integral de la poblacion infantil y adolescente del municipio | Enero | Diciembre | 30502080 | Inversión | Recursos Propios | Si | Salud y protección social | Secretario de Despacho Salud y Protección Social | 30502080 | 30502080 | 770 | 2022-12-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Desarrollo de acciones para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes del Municipio de La Estrella | 2021053800059 | Producto | 410200100 | Niños y niñas atendidos en Servicio integrales | Número | 770 | Diseñar e implementar planes, programas y acciones que permitan el cumplimiento de la normatividad que dirige los derechos de la niñez, la infancia y la adolescencia | Enero | Diciembre | 45360000 | Inversión | Recursos Propios | Si | Salud y protección social | Secretario de Despacho Salud y Protección Social | 45360000 | 45360000 | 770 | 2022-12-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Desarrollo de acciones para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes del Municipio de La Estrella | 2021053800059 | Producto | 410200100 | Niños y niñas atendidos en Servicio integrales | Número | 770 | Coordinar el proceso de diseño, modificacion, formulacion y actualizacion de la politica pública de Infancia y Adolescencia del Municipio, y otras políticas sociales | Enero | Diciembre | 65205000 | Inversión | Recursos Propios | Si | Salud y protección social | Secretario de Despacho Salud y Protección Social | 65205000 | 65205000 | 770 | 2022-12-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Desarrollo de acciones para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes del Municipio de La Estrella | 2021053800059 | Producto | 410200100 | Niños y niñas atendidos en Servicio integrales | Número | 770 | Organizar la ejecución de acciones lúdicas, recreativas y formativas con el fin de garantizar los derechos de los niños y adolescentes del municipio | Abril | Abril | 65000000 | Inversión | Recursos Propios | Si | Salud y protección social | Secretario de Despacho Salud y Protección Social | 65000000 | 65000000 | 770 | 2022-12-30 | mes de la niñez jejecutada en el mes de abril
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Desarrollo de acciones para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes del Municipio de La Estrella | 2021053800059 | Producto | 410200100 | Niños y niñas atendidos en Servicio integrales | Número | 770 | Organizar la ejecución de acciones lúdicas, recreativas y formativas con el fin de fomentar la lactancia materna en la comunidad del municipio | Agosto | Agosto | 10000000 | Inversión | Recursos Propios | Si | Salud y protección social | Secretario de Despacho Salud y Protección Social | 0 | 0 | 770 | 2022-12-30 | Conmemoracion del mes de la lactancia materna. Se llevaron a cabo las actividades sin necesidad de inversion
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Desarrollo de acciones para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes del Municipio de La Estrella | 2021053800059 | Gestión | 1500G060 | Número de niños y niñas transitados a esquemas de atención integral | Número | 770 | Apoyo a los programas sociales que intervienen con la población vulnerable atendida por la Secretaria de Salud y Protección Social | Enero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | NA | No | Salud y protección social | Secretario de Despacho Salud y Protección Social | 47880000 | 47880000 | 770 | 2022-12-30 | Se adiciona actividad al Banco de Proyectos 2021053800059 y a su presupuesto
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Dotación para Centros de Desarrollo Infantil en el Municipio de La Estrella | 2021053800035 | Gestión | 2100G043 | Personas inscritas al programa | Número | 961 | Suministrar dotación en los Centros de Desarrollo Infantil para la atención integral de la primera infancia del municipio | Enero | Diciembre | 1500000000 | Inversión | Recursos Propios | Si | Salud y protección social | Secretario de Despacho Salud y Protección Social | 300000000 | 0 | 0 | 2022-12-30 | Para la dotacion del CDI del Pedrero, se invertirán 300 millones, valor que suma la compra del material exigido por el ICBF. Ya se inició el proceso con Colombia Compra
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Identificación mitigación y control de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella | 2021053800073 | Producto | 190303800 | Acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados | Número | 4500 | Acciones de prevención de zoonosis y promoción del bienestar animal en el Municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 30000000 | Inversión | RECURSOS PROPIOS | SI | Salud y protección social | Tecnica Operativa en Saneamiento Básico | 30000000 | 22495725 | 3264 | 2022-12-30
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Identificación mitigación y control de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella | 2021053800073 | Producto | 190303800 | Acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados | Número | 4500 | Servicio de control de plagas mediante utilización de productos quimicos para las zonas y establecimientos con factores de riesgo en el Municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 25500000 | Inversión | RECURSOS PROPIOS | SI | Salud y protección social | Tecnica Operativa en Saneamiento Básico | 25500000 | 23999760 | 3264 | 2022-12-30
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Identificación mitigación y control de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella | 2021053800073 | Producto | 190301200 | Análisis realizados de la calidad del agua para consumo humano | Número | 200 | Acciones de inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano y establecimiento de bajo en salud pública | Enero | Diciembre | 30000000 | Inversión | RECURSOS PROPIOS | SI | Salud y protección social | Tecnica Operativa en Saneamiento Básico | 30000000 | 27161505 | 160 | 2022-12-30
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Identificación mitigación y control de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella | 2021053800073 | Producto | 190301200 | Análisis realizados de la calidad del agua para consumo humano | Número | 200 | Servicio de analisis de parametros fisicoquimicos y microbiologicos de la calidad del agua destinada para consumo humano y recreación sujetos a inspección, vigilancia y control en el Municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 30225000 | Inversión | RECURSOS PROPIOS | SI | Salud y protección social | Tecnica Operativa en Saneamiento Básico | 30225000 | 27401507 | 160 | 2022-12-30
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Identificación mitigación y control de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella | 2021053800073 | Producto | 190301200 | Análisis realizados de la calidad del agua para consumo humano | Número | 200 | Suministro de kit miltiparametrico para medir la calidad del agua, Kit para medir concentración de amonio cuaternario y kit para monitorear calidad del aceite | Enero | Diciembre | 2500000 | Inversión | RECURSOS PROPIOS | SI | Salud y protección social | Tecnica Operativa en Saneamiento Básico | 2500000 | 0 | 160 | 2022-12-30 | No se realizó durante esta vigencia
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Identificación mitigación y control de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella | 2021053800073 | Producto | 190301101 | Informes de los resultados obtenidos en la vigilancia sanitaria | Número | 150 | Apoyo en el area de Sanidad del Municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 27600000 | Inversión | RECURSOS PROPIOS | SI | Salud y protección social | Tecnica Operativa en Saneamiento Básico | 27600000 | 19891147 | 188 | 2022-12-30
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Identificación mitigación y control de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella | 2021053800073 | Producto | 190301100 | Visitas realizadas | Número | 900 | Acciones de inspeccion, vigilancia y control de los factores de riesgos asociados al consumo del Municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 44400000 | Inversión | RECURSOS PROPIOS | SI | Salud y protección social | Tecnica Operativa en Saneamiento Básico | 44400000 | 42180000 | 2111 | 2022-12-30
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Identificación mitigación y control de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella | 2021053800073 | Producto | 190301100 | Visitas realizadas | Número | 900 | Acciones de inspección, vigilancia y control de los factores asociados al ambiente del Municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 30000000 | Inversión | RECURSOS PROPIOS | SI | Salud y protección social | Tecnica Operativa en Saneamiento Básico | 30000000 | 27828045 | 2111 | 2022-12-30
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Identificación mitigación y control de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella | 2021053800073 | Producto | 190301100 | Visitas realizadas | Número | 900 | Apoyo en acciones de inspección, vigilancia y control a factores de riesgo asociados al consumo, al ambiente y a protocolos de bioseguridad en el Municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 30000000 | Inversión | RECURSOS PROPIOS | SI | Salud y protección social | Tecnica Operativa en Saneamiento Básico | 30000000 | 26911552 | 2111 | 2022-12-30
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Identificación mitigación y control de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella | 2021053800073 | Producto | 190301100 | Visitas realizadas | Número | 900 | Suministro de servicios de mantenimiento para el sonometro del Municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 4200000 | Inversión | RECURSOS PROPIOS | SI | Salud y protección social | Tecnica Operativa en Saneamiento Básico | 4200000 | 0 | 2111 | 2022-12-30 | Esta actividad esrealizada por servicios administrativos
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Identificación mitigación y control de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella | 2021053800073 | Producto | 190301100 | Visitas realizadas | Número | 900 | Suministro de insumos y equipos tecnologicos para la inspección, vigilancia y control de factores de riesgo sanitarios y ambientales del Municipio de La Estrella. | Enero | Diciembre | 4200000 | Inversión | RECURSOS PROPIOS | SI | Salud y protección social | Tecnica Operativa en Saneamiento Básico | 4200000 | 0 | 2111 | 2022-12-30 | No se realizó durante esta vigencia
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Identificación mitigación y control de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella | 2021053800073 | Gestión | 0900G175 | Analisis de muestras de agua realizadas | Número | 200 | Muestreos de agua de los diferentes acueductos de La Estrella | Enero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | No requiere recursos | NO | Salud y protección social | Tecnica Operativa en Saneamiento Básico | 0 | 0 | 160 | 2022-12-30
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Identificación mitigación y control de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella | 2021053800073 | Gestión | 0300G021 | Vigilancia y control | Porcentaje | 100 | Seguimiento a la calidad de las acciones de IVC | Enero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | No requiere recursos | NO | Salud y protección social | Tecnica Operativa en Saneamiento Básico | 0 | 0 | 100 | 2022-12-30
| PR-AP-05 | No aplica | No aplica | No Aplica | No Aplica | Actividad | SPS-001 | Informe de seguimiento a los indicadores de la Secretaría de Salud y Protección Social | Número | 12 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON GOBIERNO EN LINEA, RENDICIÓN DE CUENTAS POR MEDIO DEL APLICATIVO SECOP Y SIA OBSERVA, APOYO EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, PLANES DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | Enero | Diciembre | 45643500 | Funcionamiento | Recursos propios | SI | Salud y protección social | Secretario de Despacho Salud y Protección Social | 44206666 | 44206666 | 12 | 2022-12-30 | Evidencia de Seguimiento a cada uno de los indicadores Producto, Gestion por mes plataforma terrisoft

## Hoja1 (2) (hidden)
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  | FORMATO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- PM -01 |  |  |  |  | VERSION: 02 | [9 empty] | FECHA: 01-06-2016
AÑO | 2021
PLAN DE DESARROLLO: | Siempre con la gente | 2020 - 2023 |  | PLAN O POLÍTICA CORRESPONDIENTE
DEPENDENCIA | RESPONSABLES | EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | TIPO DE INDICADOR | CODIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA VIGENCIA | PROYECTO | CODIGO BPIN | ACTIVIDAD | PLAN O POLÍTICA CORRESPONDIENTE | VALOR | TIPO DE GASTO | FUENTE DE FINANCIACION | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | VALOR EJECUTADO (PAGOS) | CANTIDAD EJECUTADA | FECHA DE CORTE
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .

## Hoja2 (hidden)
PDT 2020-2023 Siempre con la gente
DEPENDENCIA | EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | TIPO DE INDICADOR | TIPO DE GASTO | FUENTE DE FINANCIACION | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | MES
Hacienda | Desarrollo humano | Ciudad del aprendizaje | Producto | Inversión | SGP | SI | Enero
Educación y cultura | Salud y promoción social | Ciudadanía cultural y patrimonio | Gestión | Funcionamiento | Recursos propios | NO | Febrero
Control interno de gestión | Desarrollo sostenible | La Estrella innovadora | Actividad | No requiere recursos | Cofinanciación |  | Marzo
Gobierno | Gobierno y gestión territorial | La Estrella se mueve |  |  | Crédito |  | Abril
Mujer | Equipamiento para el desarrollo | Gestión sanitaria para la salud |  |  | Compensaciones urbanísticas |  | Mayo
Obras públicas | No aplica | Salud pública |  |  | Aportes en especie |  | Junio
Pleneación |  | Prestación de servicios de salud |  |  | Otra |  | Julio
Salud y protección social |  | Aseguramiento al régimen subsidiado de salud |  |  |  |  | Agosto
Servicios administrativos |  | Atención a población vulnerable |  |  |  |  | Septiembre
Tránsito y transporte |  | Ecosistema |  |  |  |  | Octubre
General |  | Agrocultura |  |  |  |  | Noviembre
Ambiente |  | Gestión del riesgo |  |  |  |  | Diciembre
Emprendimiento y empleabilidad
Mercadeo Territorial
Planeación y Planificación estratégica
Seguridad territorial y convivencia ciudadana
Seguridad vial y movilidad
Ciudadanía activa
Justicia y derechos humanos
Gobierno digital
Observatorio Territorial Siderense
Infraestructura para la conectividad y la movilidad
Ambientes para el aprendizaje
Infraestructura para todos
Hábitat
Servicios públicos
No aplica