## FORMATO
| MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  | FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION
| CODIGO: FO- PM -02 |  |  |  |  | VERSION: 03 | [11 empty] | FECHA: 27-07-2021
| AÑO | 2023
TRIMESTRE 3
| PLAN, POLITICA O PROCESO | EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | PROYECTO | CODIGO BPIN | TIPO DE INDICADOR | CODIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA VIGENCIA | ACTIVIDAD | INICIA (Mes) | TERMINA (Mes) | VALOR PRESUPUESTO INICIAL | TIPO DE GASTO | FUENTE DE FINANCIACION | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DEPENDENCIA | RESPONSABLES | VALOR PRESUPUESTO VIGENTE | VALOR EJECUTADO (PAGOS) | CANTIDAD EJECUTADA (META) | FECHA DE CORTE | OBSERVACIONES
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Aseguramiento al régimen subsidiado de salud | Administración para el aseguramiento de los beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud al régimen subsidiado del Municipio de La Estrella | 2021053800007 | Producto | 190600400 | Personas atendidas con servicio de salud | Porcentaje | 100% | Garantizar la continuidad del aseguramiento de los afiliados al régimen subsidiado y la afiliación de la población no asegurada al SGSSS durante la vigencia 2023 | Enero | Diciembre | 14000000000 | Inversión | SGP ADRES PGN DEPARTAMENTO MUNICIPIO | NO | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitaria en Aseguramiento | 16886467345.8 | 13129289677.08 | 100% | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Aseguramiento al régimen subsidiado de salud | Administración para el aseguramiento de los beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud al régimen subsidiado del Municipio de La Estrella | 2021053800007 | Producto | 190600400 | Personas atendidas con servicio de salud | Porcentaje | 100% | Administrar la base de datos del régimen subsidiado en salud dentro del marco normativo vigente para el cumplimiento de las actividades que permitan la focalización de la población apta para el aseguramiento en salud | Enero | Diciembre | 48792000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitaria en Aseguramiento | 48792000 | 30058000 | 100% | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Aseguramiento al régimen subsidiado de salud | Administración para el aseguramiento de los beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud al régimen subsidiado del Municipio de La Estrella | 2021053800007 | Producto | 190600400 | Personas atendidas con servicio de salud | Porcentaje | 100% | Prestación de servicios profesionales en la gestión, seguimiento y control de las novedades y requerimientos que se deriven dentro Sistema general de Seguridad Social en Salud siguiendo los lineamientos normativos vigentes | Enero | Diciembre | 48792000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitaria en Aseguramiento | 48792000 | 33062451.1935 | 100% | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Aseguramiento al régimen subsidiado de salud | Administración para el aseguramiento de los beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud al régimen subsidiado del Municipio de La Estrella | 2021053800007 | Producto | 190600400 | Personas atendidas con servicio de salud | Porcentaje | 100% | Prestación de servicios como apoyo en los procesos de aseguramiento en salud, adscritos a la Secretaria de Salud y protección social siguiendo los lineamientos normativos vigentes | Enero | Diciembre | 19260000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitaria en Aseguramiento | 19260000 | 12551963.5 | 100% | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Aseguramiento al régimen subsidiado de salud | Administración para el aseguramiento de los beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud al régimen subsidiado del Municipio de La Estrella | 2021053800007 | Gestión | 9900G007 | Porcentaje De Personal Calificado Contratad | Porcentaje | 100% | Personal Calificado Contratado | Enero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | N/A | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitaria en Aseguramiento | 0 | 0 | 100% | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad en el Municipio de La Estrella | 2021053800019 | Producto | 410402000 | Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales | Número | 250 | Prestar servicios para manejar base de datos de registro de localización y caracterización de personas con discapacidad en el Municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 27780197 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Tecnica Operativa en Psicopedagogia | 27780197 | 18371509 | 293 | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad en el Municipio de La Estrella | 2021053800019 | Producto | 410402000 | Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales | Número | 250 | Prestar servicios profesionales para brindar atencion socio familiar en el programa de discapacidad del municipio de la Estrella. | Enero | Diciembre | 42274213 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Tecnica Operativa en Psicopedagogia | 42274213 | 27930000 | 293 | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad en el Municipio de La Estrella | 2021053800019 | Producto | 410402000 | Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales | Número | 250 | Prestar servicios como intérprete y facilitador de la lengua de señas para atender a la población con discapacidad auditiva, a su grupo familiar y a la comunidad del Municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 42274213 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Tecnica Operativa en Psicopedagogia | 42274213 | 25935000 | 293 | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad en el Municipio de La Estrella | 2021053800019 | Producto | 410402000 | Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales | Número | 250 | Prestar servicios técnicos para implementar un proceso integral de inclusión de la población con discapacidad y sus cuidadores, a través de expresiones culturales, proyección e introducción en arte terapia en el Municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 27780197 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Tecnica Operativa en Psicopedagogia | 27780197 | 18371509 | 293 | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad en el Municipio de La Estrella | 2021053800019 | Producto | 410402000 | Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales | Número | 250 | Prestar servicios técnicos para realizar actividades lúdicas recreativas, de mantenimiento físico y deportivo a la población con discapacidad y sus cuidadores en el Municipio de La Estrella. | Enero | Diciembre | 27780197 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Tecnica Operativa en Psicopedagogia | 27780197 | 18371509 | 293 | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad en el Municipio de La Estrella | 2021053800019 | Producto | 410402000 | Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales | Número | 250 | Celebrar la semana de la inclusión en el Municipio de La Estrella | Noviembre | Diciembre | 51500000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Tecnica Operativa en Psicopedagogia | 55341000 | 0 | 293 | 2023-09-30 | Esta actividad se realiza en Octubre
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad en el Municipio de La Estrella | 2021053800019 | Producto | 410402000 | Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales | Número | 250 | Adquirir elementos para el banco de Ayudas Técnicas de personas con discapacidad del Municipio de La Estrella | Marzo | Abril | 31800000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Tecnica Operativa en Psicopedagogia | 21800000 | 0 | 293 | 2023-09-30 | Esta actividad no se va a realizar
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad en el Municipio de La Estrella | 2021053800019 | Producto | 410402000 | Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales | Número | 250 | Adquirir materiales para fortalecer el proceso de arte terapia y oficios para las personas con discapacidad más vulnerable del Municipio de La Estrella | Febrero | Marzo | 30900000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Tecnica Operativa en Psicopedagogia | 30000000 | 26635120 | 293 | 2023-09-30 | Esta actividad ya se ejecuto en el segundo trimestre
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad en el Municipio de La Estrella | 2021053800020 | Producto | 410402001 | Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales | Número | 250 | Dotación casa de la inclusion para fortalecer los procesos de las personas con discapacidad mas vulnerables del municipio de La Estrella | Enero | Febrero | 38433213 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Tecnica Operativa en Psicopedagogia | 32000000 | 27001000 | 293 | 2023-09-30 | Esta actividad ya se ejecuto en el primer trimestre
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad en el Municipio de La Estrella | 2021053800020 | Producto | 410402001 | Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales | Número | 250 | Equinoterapia para mejorar la Salud de las personas con discapacidad. | Septiembre | Diciembre | 202500000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Tecnica Operativa en Psicopedagogia | 202500000 | 0 | 293 | 2023-09-30 | El contrato dio inicio el 12 de Septiembre, esta actividad se realiza y ejecuta a cabalidad durante el tercer trimestre del año
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad en el Municipio de La Estrella | 2021053800019 | Gestión | 1000G720 | Personas que asisten talleres y capacitaciones sobre oferta institucional. | Número | 250 | Vincular a la población con discapacidad y sus familias para que participen de la oferta institucional registro de caracterización de personas con discapacidad programa familias que avanzan con capacidad programa Arte terapia Programa con tus ojos óyeme Programa entre risas y salud Semana de la inclusión Comité Municipal de Discapacidad | Enero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | N/A | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Tecnica Operativa en Psicopedagogia | 0 | 0 | 293 | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor en el Municipio de La Estrella | 2021053800026 | Producto | 410400800 | Adultos mayores atendidos con servicios integrales | Número | 3000 | Apoyo al Programa Gerontologico Municial: Recurso Humano técnico y Profesional | Enero | Diciembre | 393855000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitaria en Gerontologia | 525510624.05 | 390652104 | 3000 | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor en el Municipio de La Estrella | 2021053800026 | Producto | 410400800 | Adultos mayores atendidos con servicios integrales | Número | 3000 | Suministro de servicios de transporte terreste tipo bus, para actividades programadas por la Secretaria de Salud y Protección Social en Actividades con Las Personas Mayores | Febrero | Noviembre | 164800000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitaria en Gerontologia | 164800000 | 50780000.16 | 3000 | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor en el Municipio de La Estrella | 2021053800026 | Producto | 410400800 | Adultos mayores atendidos con servicios integrales | Número | 3000 | Desarrollar Programa de Hábitos de Vida saludables por medio de acividades integrales de reconocimiento del adulto mayor, y anciano con énfasis en grupos vulnerables, del municipio de La Estrella, a través de un operador logístico. | Agosto | Septiembre | 618000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitaria en Gerontologia | 990000000 | 0 | 3000 | 2023-09-30 | Aunque la actividad se ejecuto en el mes de agosto, solo se pagará al momento de la ejecución del paseo institucional que se realizarán el mes de octubre y celebracion navideña en diciembre
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor en el Municipio de La Estrella | 2021053800026 | Producto | 410400800 | Adultos mayores atendidos con servicios integrales | Número | 3000 | Mantenimiento de Aparatos: Bicicletas, caminados, pesas, musculares. | Mayo | Julio | 20000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitaria en Gerontologia | 20000000 | 0 | 3000 | 2023-09-30 | NO se realizará esta actividad para esta vigencia
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor en el Municipio de La Estrella | 2021053800026 | Producto | 410400800 | Adultos mayores atendidos con servicios integrales | Número | 3000 | Atención Integral a treinta (30) adultos mayores en situacion de abandono y/o discapacidad Municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 837583200 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitaria en Gerontologia | 837583200 | 587803610 | 3000 | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor en el Municipio de La Estrella | 2021053800026 | Producto | 410400800 | Adultos mayores atendidos con servicios integrales | Número | 3000 | Apoyo Nutricional a personas adulto mayor vulnerable perteneciente a los niveles 1 y 2 del Sisben e intitucioanlziados en situacion de abandono del Municipio de La Estrella | Marzo | Julio | 148500000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitaria en Gerontologia | 148500000 | 0 | 3000 | 2023-09-30 | Esta actividad sigue sin ejecución, la gobernación al parecer suspendió los procesos
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor en el Municipio de La Estrella | 2021053800026 | Producto | 410400800 | Adultos mayores atendidos con servicios integrales | Número | 3000 | Desarrollar atividades para la ocupación del tiempo libre y ocio productivo, dirigidas a los gerontes en zonas rural y urbana del municipio de La Estrella. | Febrero | Noviembre | 62400000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitaria en Gerontologia | 62400000 | 44468000 | 3000 | 2023-09-30
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor en el Municipio de La Estrella | 2021053800026 | Producto | 410400800 | Adultos mayores atendidos con servicios integrales | Número | 3000 | Suministro de uniformes de Danzas camisetas, para caminata Silver, y uniformes para actividad física, del programa gerontológico del del mpio de La Estrella 2023. | agosto | Noviembre | 1025000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitaria en Gerontologia | 1025000000 | 0 | 3000 | 2023-09-30 | Esta actividad se ejecutará en mes de octubre de 2023
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor en el Municipio de La Estrella | 2021053800026 | Producto | 410400800 | Adultos mayores atendidos con servicios integrales | Número | 3000 | Dotación de Materiales (bienes Inmuebles) para la sede nueva del centro gerontologico en la cra 60 No. 83Asur 72 | Mayo | Junio | 500000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitaria en Gerontologia | 500000000 | 296500000 | 3000 | 2023-09-30 | se ejcuto en el mes de Septiembre de 2023
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor en el Municipio de La Estrella | 2021053800026 | Producto | 410400800 | Adultos mayores atendidos con servicios integrales | Número | 3000 | Caracterización de la población adulta mayor | Febrero | Mayo | 420000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitaria en Gerontologia | 901139400 | 901139400 | 3000 | 2023-09-30 | cobrado en el mes de julio de 2023
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor en el Municipio de La Estrella | 2021053800026 | Producto | 410400800 | Adultos mayores atendidos con servicios integrales | Número | 1 | Equinoterapia para mejorar la Salud de los Adultos Mayores | Septiembre | Diciembre | 202500000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitaria en Gerontologia | 202500000 | 0 | 3000 | 2023-09-30 | El contrato tuvo inicio en el mes de octubre de 2023
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Servicio de atención y protección integral al adulto mayor en el Municipio de La Estrella | 2021053800026 | Gestión | 0500G099 | Usuarios atendidos | Número | 3000 | Acompañamiento a la población adulta mayor en entrega del subsidio de personas mayores, acompañamiento, atención y asesoria individualizada presencial individual y colectiva, recibimiento de llamadas telefonicas, convocatorias a diferentes espacios y actividades propias del programa del adulto mayor. | Enero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | N/A | NO | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitaria en Gerontologia | 0 | 0 | 3000 | 2023-09-30 | Estas actividades se realizan en la cotidianidad, de forma permanente con los usuarios en los diversos sectores y sedes ppales del territorio
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Desarrollo de acciones para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes del Municipio de La Estrella | 2021053800059 | Producto | 410200100 | Niños y niñas atendidos en Servicio integrales | Número | 770 | Asesorar el fortalecimiento, dinamización y ejecución de los programas sociales a cargo de la Secretaria de Seguridad social y familia de la administración del municipio | Enero | Diciembre | 68465250 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Secretario de Salud y Proteccion Social | 68465256 | 18895072 | 780 | 2023-09-30 | En los servicios de atención integral, se atiende un total aproximado de 780 niños y niñas. Actualmente, se están fortaleciendo los programas de infancia existentes en el municipio ofreciendo apoyo en formación a familias, e intervenciones con las mismas en caso de ser necesario, como también en la articulación con entes territoriales para beneficiar a través de diversas actividades dicha población.
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Desarrollo de acciones para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes del Municipio de La Estrella | 2021053800059 | Producto | 410200100 | Niños y niñas atendidos en Servicio integrales | Número | 770 | Formular y viabilizar las rutas de atencion integral que permiten el desarrollo integral de la poblacion infantil y adolescente del municipio | Enero | Diciembre | 32027184 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Secretario de Salud y Proteccion Social | 32027184 | 22308255 | 780 | 2023-09-30 | Las rutas de atención han sido socializadas a cada dependencia según las necesidades que se vayan presentando. Desde infancia y adolescencia se está atento a la atención de la ciudadanía con el fin de escuchar sus necesidades y así brindar información sobre la ruta a seguir en cada caso específico. Cada vez se ha hecho más visible esta área para la comunidad puesto que han llegado varios casos solicitando gestión para que sus NN sean ubicados en los programas de infancia existentes en el municipio como CDI.
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Desarrollo de acciones para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes del Municipio de La Estrella | 2021053800059 | Producto | 410200100 | Niños y niñas atendidos en Servicio integrales | Número | 770 | Diseñar e implementar planes, programas y acciones que permitan el cumplimiento de la normatividad que dirige los derechos de la niñez, la infancia y la adolescencia | Enero | Diciembre | 47628000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Secretario de Salud y Proteccion Social | 47628000 | 33782000 | 780 | 2023-09-30 | Se participa activamente, en actividades que promueven la garantia de derechos de los niños niñas, como lo son las mesas de participación, el semillero de convivencia y paz, los acompañamientos en los CDI, HI y hogares comunitarios.
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Desarrollo de acciones para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes del Municipio de La Estrella | 2021053800059 | Producto | 410200100 | Niños y niñas atendidos en Servicio integrales | Número | 770 | Coordinar el proceso de diseño, modificacion, formulacion y actualizacion de la politica pública de Infancia y Adolescencia del Municipio, y otras políticas sociales | Enero | Diciembre | 68465250 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Secretario de Salud y Proteccion Social | 68465250 | 0 | 780 | 2023-09-30 | Aún no se ha ejecutado esta actividad
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Desarrollo de acciones para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes del Municipio de La Estrella | 2021053800059 | Producto | 410200100 | Niños y niñas atendidos en Servicio integrales | Número | 770 | Organizar la ejecución de acciones lúdicas, recreativas y formativas con el fin de garantizar los derechos de los niños y adolescentes del municipio | Abril | Diciembre | 68250000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Secretario de Salud y Proteccion Social | 125000000 | 125000000 | 780 | 2023-09-30 | En el mes, de abril del presente año, se realizó la conmemoración del mes de la niñez y así la celebración macro para todos los niños, niñas del municipio.
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Desarrollo de acciones para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes del Municipio de La Estrella | 2021053800059 | Producto | 410200100 | Niños y niñas atendidos en Servicio integrales | Número | 770 | Organizar la ejecución de acciones lúdicas, recreativas y formativas con el fin de fomentar la lactancia materna en la comunidad del municipio | Agosto | Diciembre | 10500000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Secretario de Salud y Proteccion Social | 10500000 | 10500000 | 780 | 2023-09-30 | En el mes de agosto, se realizó la feria de la lactancia materna, la cual, se realizó en el parque principal de la Estrella de manera masiva. Además de ello, durante ese mes se realizaron diferentes actividades enfocadas a la promoción de la lactancia materna. Desde el programa "Gestar y lactar con Amor" se apoyan las actividades académicas a las madres y menores, con el fin de fortalecer vínculos afectivos de manera continua 2 veces al mes.
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Desarrollo de acciones para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes del Municipio de La Estrella | 2021053800059 | Producto | 410200100 | Niños y niñas atendidos en Servicio integrales | Número | 770 | Asesoría y apoyo a los programas sociales que intervienen con la poblacion vulnerable atendida por la Secretaria de Salud y Proteccion Social en el Municipio de La Estrella. | Enero | Diciembre | 47880000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Secretario de Salud y Proteccion Social | 47880000 | 33649000 | 780 | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Desarrollo de acciones para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes del Municipio de La Estrella | 2021053800059 | Gestión | 1500G060 | Número de niños y niñas transitados a esquemas de atención integral | Número | 770 | Apoyo a los programas sociales que intervienen con la población vulnerable atendida por la Secretaria de Salud y Protección Social en el Municipio de La Estrella. | Enero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | N/A | NO | Secretaría de Salud y Protección Social | Secretario de Salud y Proteccion Social | 0 | 0 | 780 | 2023-09-30
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Dotacion para Centros de Desarrollo Infantil en el Municipio de La Estrella | 2021053800035 | Producto | 410200600 | Edificaciones de atencion a la primera infancia dotadas | Numero | 1 | Suministrar dotacion en los centros de desarrollo infantil para la atencion integral de la primera infancia del municipio | Febrero | Abril | 1500000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Secretario de Salud y Proteccion Social | 1500000000 | 117621684 | 1 | 2023-09-30 | Se cuenta con un 99% de la dotación recibida para la UDS ubicada en el barrio el Pedrero de la Estrella. Dicha dotación se encuentra la nueva infraestructura ubicada en el barrio el Pedrero. Factura con orden de Compra 104531pasada el 1 de Septiembre del presente año.
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Atención a población vulnerable | Dotacion para Centros de Desarrollo Infantil en el Municipio de La Estrella | 2021053800035 | Gestión | 410200600 | Personas inscritas al programa | Numero | 80 | Suministrar dotacion en los centros de desarrollo infantil para la atencion integral de la primera infancia del municipio | Febrero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | N/A | NO | Secretaría de Salud y Protección Social | Secretario de Salud y Proteccion Social | 0 | 0 | 100 | 2023-09-30 | Hasta el momento, se cuenta con 103 niños y niñas inscritos y listos para iniciar en esta nueva infraestructura. Con la visita del ICBF, se pudo evidenciar que se cuenta con espacios muy amplios que podrían dar la posibilidad de ampliar dicha cobertura, lo cual, debe ser aprobado por el ICBF y solicitado por el operador a cargo, el cual, debe evidenciar lista de espera.
1 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo Humano | Ciudad del Aprendizaje | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar - PAE- en el Municipio de La Estrella | 2021053800065 | Producto | 220102800 | Raciones contratadas | Número de raciones | 666720 | Suministrar raciones de desayunos en la modalidad de minuta preparada en sitio | Enero | Noviembre | 1520680696 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitara en Salud | 2018118278 | 1877943038 | 365652 | 2023-09-30
1 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo Humano | Ciudad del Aprendizaje | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar - PAE- en el Municipio de La Estrella | 2021053800065 | Producto | 220102800 | Raciones entregadas | Número | 578000 | Realizar seguimiento integral a la ejecución del proyecto | Enero | Noviembre | 775881792 | Inversión | Cofinanciación | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitara en Salud | 775881792 | 323670810 | 365652 | 2023-09-30 | Corresponde al pago de las manipuladoras de alimentos, apoyo administrativo y profesional responsables del Programa de Alimentacion Escolar (estos datos son suministrados por el ingeniero de alimentos supervisor del programa)
1 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo Humano | Ciudad del Aprendizaje | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar - PAE- en el Municipio de La Estrella | 2021053800065 | Producto | 220102800 | Raciones entregadas | Número de raciones | 578000 | Caracterizacion de la poblacion adscrita al PAE en aras de garantizar la vigilancia de los recursos, seguimiento y contol de la entrega de raciones alimentarias, asi como la nutricion de los beneficiarios al PAE a traves de peso y talla | Mayo | Julio | 922416000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitara en Salud | 922416000 | 0 | 365652 | 2023-09-30 | La caracterizacion de la Poblacion beneficiaria del PAE aun no ha iniciado. (estos datos son suministrados por el ingeniero de alimentos supervisor del programa). Esta actividad no se va a realizar
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo Humano | Ciudad del Aprendizaje | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar - PAE- en el Municipio de La Estrella | 2021053800065 | Producto | 220105200 | Interventorias realizadas | Número | 1 | Suministro de implementos de menaje y equipos para el Programa de Alimentacion Escolar | Febrero | Marzo | 31998200 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitara en Salud | 31998200 | 27808148 | 1 | 2023-09-30 | Entrega de dotacion de menaje y utensilios para los restaurantes escolares del PAE
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo Humano | Ciudad del Aprendizaje | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar - PAE- en el Municipio de La Estrella | 2023053800009 | Producto | 2201028 | Raciones contratadas | Número | 3704 | Suministro de paquetes alimentarios para los periodos vacacionales de los escolares pertenecientes al programa de alimentación escolar en las instituciones educativas del municipio | Junio | Diciembre | 686736416 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitara en Salud | 686736416 | 686729008 | 3704 | 2023-09-30 | entrega de 3704 paquetes alimentarios vacacionales a los beneficiarios del PAE segunda entrega programada para finales del mes de noviembre
1 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo Humano | Ciudad del Aprendizaje | Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar - PAE- en el Municipio de La Estrella | 2021053800065 | Gestión | 0700G237 | Porcentaje de Distribución de recursos del programa de alimentación escolar | Porcentaje | 40 | Contratación de recurso humano, de viveres alimenticios, implementos de aseo, menaje y equipos para el PAE | Enero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | N/A | NO | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitara en Salud | 0 | 0 | 17.5% | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Identificación mitigación y control de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella | 2021053800073 | Producto | 190301100 | visitas realizadas | Número | 900 | Prestar apoyo en el área de Sanidad del Municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 27600000 | Inversión | SGP | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Tecnica Operativa en Saneamiento Basico | 27600000 | 16113705.88 | 1279 | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Identificación mitigación y control de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella | 2021053800073 | Producto | 190301100 | visitas realizadas | Número | 900 | Prestar apoyo en acciones de inspección, vigilancia y control a factores de riesgo asociados al consumo, al ambiente y a protocolos de bioseguridad | Enero | Diciembre | 30000000 | Inversión | SGP | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Tecnica Operativa en Saneamiento Basico | 30000000 | 22133293 | 1279 | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Identificación mitigación y control de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella | 2021053800073 | Producto | 190301100 | visitas realizadas | Número | 900 | Prestar servicio de control de plagas mediante utilización de productos químicos para las zonas y establecimientos con factores de riesgo | Enero | Diciembre | 25500000 | Inversión | SGP | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Tecnica Operativa en Saneamiento Basico | 25500000 | 7380975 | 1279 | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Identificación mitigación y control de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella | 2021053800073 | Producto | 190301100 | visitas realizadas | Número | 900 | Suministrar servicios de mantenimiento para el sonómetro del Municipio | Septiembre | Octubre | 4200000 | Inversión | SGP | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Tecnica Operativa en Saneamiento Basico | 4200000 | 0 | 1279 | 2023-09-30 | No se va a realizar esta actividad
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Identificación mitigación y control de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella | 2021053800073 | Producto | 190301100 | visitas realizadas | Número | 900 | Suministrar insumos y equipos tecnológicos para la inspección, vigilancia y control de factores de riesgo sanitarios y ambientales | Enero | Diciembre | 4200000 | Inversión | SGP | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Tecnica Operativa en Saneamiento Basico | 4200000 | 0 | 1279 | 2023-09-30 | No se va a realizar esta actividad
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Identificación mitigación y control de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella | 2021053800073 | Producto | 190303800 | Municipios categorías 1,2 y 3 que formulen y ejecuten real y efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados | Número de municipios | 1 | Realizar acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgos asociados al consumo del Municipio | Enero | Diciembre | 44400000 | Inversión | SGP | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Tecnica Operativa en Saneamiento Basico | 44400000 | 33915000 | 1 | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Identificación mitigación y control de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella | 2021053800073 | Producto | 190303800 | Municipios categorías 1,2 y 3 que formulen y ejecuten real y efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados | Número de municipios | 1 | Realizar acciones de inspección, vigilancia y control de los factores asociados al ambiente | Enero | Diciembre | 30000000 | Inversión | SGP | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Tecnica Operativa en Saneamiento Basico | 30000000 | 22045810.13 | 1 | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Identificación mitigación y control de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella | 2021053800073 | Producto | 190303800 | Municipios categorías 1,2 y 3 que formulen y ejecuten real y efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados | Número de municipios | 1 | Realizar acciones de prevención de zoonosis y promoción del bienestar animal | Enero | Diciembre | 30000000 | Inversión | SGP | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Tecnica Operativa en Saneamiento Basico | 30000000 | 16994586 | 1 | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Identificación mitigación y control de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella | 2021053800073 | Producto | 190303800 | Municipios categorías 1,2 y 3 que formulen y ejecuten real y efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados | Número de municipios | 1 | Realizar acciones de inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano y establecimiento de bajo en salud pública | Enero | Diciembre | 30000000 | Inversión | SGP | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Tecnica Operativa en Saneamiento Basico | 30000000 | 21695873.75 | 1 | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Identificación mitigación y control de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella | 2021053800073 | Producto | 190301200 | Análisis realizados | Número | 200 | Prestar servicio de análisis de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de la calidad del agua destinada para consumo humano y recreación sujetos a inspección, vigilancia y control | Enero | Diciembre | 30225000 | Inversión | SGP | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Tecnica Operativa en Saneamiento Basico | 30000000 | 0 | 64 | 2023-09-30 | Se han realizado las actividades pero aun no se registran pagos
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Identificación mitigación y control de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella | 2021053800073 | Producto | 190301200 | Análisis realizados | Número | 200 | Suministrar kit miltiparamétrico para medir la calidad del agua, Kit para medir concentración de amonio cuaternario y kit para monitorear calidad del aceite | Febrero | Marzo | 2500000 | Inversión | SGP | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Tecnica Operativa en Saneamiento Basico | 2500000 | 0 | 0 | 2023-09-30 | No se va a realizar esta actividad
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Identificación mitigación y control de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella | 2021053800073 | Gestión | 0900G175 | Analsiis de muestras de agua realizadas | Número | 200 | Analisis de muestras de agua realizadas en los diferentes acueductos del Municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | N/A | NO | Secretaría de Salud y Protección Social | Tecnica Operativa en Saneamiento Basico | 0 | 0 | 64 | 2023-09-30 | en julio fueron realizadas 16 muestras pero reportadas en agosto con las demas del tercer trimestre
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gestión sanitaria para la salud | Identificación mitigación y control de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella | 2021053800073 | Gestión | 0300G021 | Vigilancia Y Control | Número | 100 | Actividades de inspección, vigilancia y control mediante seguimiento a la calidad de las acciones de IVC | Enero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | N/A | NO | Secretaría de Salud y Protección Social | Tecnica Operativa en Saneamiento Basico | 0 | 0 | 100 | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Prestación de servicios de salud | Apoyo para aumentar la cobertura y la calidad de los servicios de salud en el Municipio de La Estrella | 2021053800006 | Producto | 190600400 | Personas atendidas con servicio de salud | Porcentaje | 100% | Prestación de servicios personales en la atención y orientación a la población del municipio de la Estrella sobre el sistema de salud siguiendo los lineamientos normativos vigentes. | Enero | Diciembre | 32100000 | Inversión | SGP | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitaria en Aseguramiento | 32100000 | 22133287.875 | 100% | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Prestación de servicios de salud | Apoyo para aumentar la cobertura y la calidad de los servicios de salud en el Municipio de La Estrella | 2021053800006 | Producto | 190600400 | Personas atendidas con servicio de salud | Porcentaje | 100% | Prestación de servicios profesionales en la gestión para la inspección, vigilancia y control a la prestación y acceso a los servicios de salud siguiendo los lineamientos normativos vigentes. | Enero | Diciembre | 48792000 | Inversión | SGP | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitaria en Aseguramiento | 48792000 | 33516000 | 100% | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Prestación de servicios de salud | Apoyo para aumentar la cobertura y la calidad de los servicios de salud en el Municipio de La Estrella | 2021053800006 | Producto | 190600400 | Personas atendidas con servicio de salud | Porcentaje | 100% | Servicio de salud para la gestión y reconocimiento de las atenciones en salud prestadas por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS a la población del municipio de La Estrella segun los condicionamientos normativos vigentes | Febrero | Diciembre | 150000000 | Inversión | SGP | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitaria en Aseguramiento | 150000000 | 19050831 | 100% | 2023-09-30
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Prestación de servicios de salud | Apoyo para aumentar la cobertura y la calidad de los servicios de salud en el Municipio de La Estrella | 2021053800006 | Producto | 190600400 | Personas atendidas con servicio de salud | Porcentaje | 100% | Prestacion de Servicios Profesionales como apoyo juridico en el area de aseguramiento en salud en los requerimientos normativos y del Secretario de Salud y Proteccion Social en la vigencia 2023. | Junio | Diciembre | 27930000 | Inversión | SGP | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitaria en Aseguramiento | 27930000 | 7847000 | 100% | 2023-09-30 | EL RESPONSABLE DE ESTE PROYECTO ES DEL SECRETARIO DE DESPACHO
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Prestación de servicios de salud | Apoyo para aumentar la cobertura y la calidad de los servicios de salud en el Municipio de La Estrella | 2023053800008 | Producto | 190603500 | Instituciones financiadas para la atención en salud a la población | Numero | 1% | Financiar los gastos de operación de la Empresa Social del Estado-ESE HOSPITAL LA ESTRELLA, destinados a la prestación de servicios de salud en el 2023 | Julio | Diciembre | 417523053 | Inversión | SGP | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitaria en Aseguramiento | 417523053 | 279531961 | 67% | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Prestación de servicios de salud | Apoyo para aumentar la cobertura y la calidad de los servicios de salud en el Municipio de La Estrella | 2021053800006 | Gestión | 9900G007 | Porcentaje De Personal Calificado Contratado | Porcentaje | 100% | Porcentaje De Personal Calificado Contratado | Enero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | N/A | NO | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Universitaria en Aseguramiento | 0 | 0 | 100% | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Prestación de servicios de salud | Apoyo al programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de la ESE Hospital La Estrella | 2022053800021 | Producto | 190603500 | Instituciones financiadas para la atención en salud a la población | Número de instituciones | 1 | Fortalecer el programa de saneamiento fiscal y financiero, para el pago de pasivos de la E.S.E Hospital La Estrella | Febrero | Noviembre | 1600000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Secretario de Salud y Proteccion Social | 2400000000 | 2400000000 | 1 | 2023-09-30 | Resolucion Febrero 13 Radicado 2023-000265 $200,000,000 Resolucion Abril 11 Radicado 2023-00729 $300,000,000 Resolucion Junio 16 Radicado 2023-001325 $400,000,000 Resolucion Julio 19 Radicado 2023-001691 $763,305,650 Resolucion Septiembre 29 Radicado 2023-002291 $400,000,000 Nuevo Certificado de Viabilidad 2023053800011 $1,200,000,000 Resolucion Agosto 31 Radicado 2023-002053
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Prestación de servicios de salud | Apoyo al programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de la ESE Hospital La Estrella | 2022053800021 | Gestión | 2000G010 | Presupuesto Ejecutado Frente A Presupuesto Asignado | Porcentaje | 100% | Presupuesto Ejecutado Frente a Presupuesto Asignado | Febrero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | N/A | NO | Secretaría de Salud y Protección Social | Secretario de Salud y Proteccion Social | 0 | 0 | 100% | 2023-09-30 | Resoluciones mediante las cuales se ordena una transferencia directa de recursos a la empresa social del estado ESE Hospital La Estrella con el proposito de garantizar la financiacion del plan de saneamiento fiscal y financiero Municipio de La Estrella
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Prestación de servicios de salud | Apoyo al programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de la ESE Hospital La Estrella | 2023053800011 | Producto | 2000G010 | Presupuesto Ejecutado Frente A Presupuesto Asignado | Número de instituciones | 1 | Fortalecer el programa de saneamiento fiscal y financiero, para el pago de pasivos de la E.S.E Hospital La Estrella | Septiembre | Noviembre | 1200000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Secretario de Salud y Proteccion Social | 1200000000 | 163305650 | 1 |  | Resolucion Septiembre 29 Radicado 2023-002291 $400,000,000 Nuevo Certificado de Viabilidad 2023053800011 $1,200,000,000
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Prestación de servicios de salud | Apoyo al programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de la ESE Hospital La Estrella | 2023053800011 | Gestión | 2000G010 | Presupuesto Ejecutado Frente A Presupuesto Asignado | Porcentaje | 100% | Presupuesto Ejecutado Frente a Presupuesto Asignado | Septiembre | Noviembre | 0 | No requiere recursos | N/A | NO | Secretaría de Salud y Protección Social | Secretario de Salud y Proteccion Social | 0 | 0 | 13.6%
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Salud pública | Mejoramiento de las acciones de la salud pública en el Municipio de La Estrella | 2021053800055 | Producto | 190502300 | Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas | Número | 600 | Prestar servicios de gestión y articulación de la información de la Secretaria de Salud y Protección Social dentro del marco normativo vigente que permita el monitoreo, consolidación y cumplimiento de los entes de control. | Febrero | Diciembre | 43932900 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Univresitario en Enfermeria | 43932900 | 33649000 | 490 | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Salud pública | Mejoramiento de las acciones de la salud pública en el Municipio de La Estrella | 2021053800055 | Producto | 190502300 | Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas | Número | 600 | Prestar servicios profesionales como epidemiólogo (a), para coadyudar en todo lo relacionado con el sistema de vigilancia epidemilogica, inspeccion y control. | Febrero | Diciembre | 62760500 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Univresitario en Enfermeria | 62760500 | 48380014 | 490 | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Salud pública | Mejoramiento de las acciones de la salud pública en el Municipio de La Estrella | 2021053800055 | Producto | 190503100 | Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas | Número | 130 | Prestar servicios de salud, en el marco de la Estrategia Atención Primaria en Salud y la articulación al plan decenal de salud pública y Plan de intervenciones colectivas | Febrero | Diciembre | 700000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Univresitario en Enfermeria | 750000000 | 597150000 | 126 | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Salud pública | Mejoramiento de las acciones de la salud pública en el Municipio de La Estrella | 2021053800055 | Producto | 190502200 | Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas | Número | 1 | Fortalecer la gestión de la salud pública y vigilancia epidemiológica, en la dimensión convivencia social y salud mental, apoyando la participacion social en salud | Febrero | Diciembre | 43932900 | Inversión | SGP | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Univresitario en Enfermeria | 43932900 | 33516000 | 1 | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Salud pública | Mejoramiento de las acciones de la salud pública en el Municipio de La Estrella | 2021053800055 | Producto | 190502600 | Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas | Número | 100 | Prestar servicios para desarrollar actividades encaminadas a mejorar la salud visual de población siderenses | Junio | Diciembre | 400000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Univresitario en Enfermeria | 400000000 | 269875800 | 80 | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Salud pública | Mejoramiento de las acciones de la salud pública en el Municipio de La Estrella | 2021053800055 | Producto | 190502700 | Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas | Número | 100 | Ejecutar actividades de seguimiento, coordinación y evaluación del programa PAI (Plan Ampliado de Inmunización), y gestionar los eventos de vigilancia epidemiológica, al igual que las unidades de análisis. | Febrero | Diciembre | 43932900 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Univresitario en Enfermeria | 43932900 | 33773000 | 80 | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Salud pública | Mejoramiento de las acciones de la salud pública en el Municipio de La Estrella | 2021053800055 | Producto | 190502700 | Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas | Número | 100 | Realizar monitoreos rápidos de cobertura dentro de la gestión al programa ampliado de inmunización | Febrero | Diciembre | 58000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Univresitario en Enfermeria | 58000000 | 0 | 80 | 2023-09-30 | no se ha realizado
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Salud pública | Mejoramiento de las acciones de la salud pública en el Municipio de La Estrella | 2021053800055 | Producto | 190502700 | Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas | Número | 100 | Prestacion de Servicios Profesionales como odontologa para coadyuvar en estrategias de salud oral en el Municipio de La Estrella | Junio | Diciembre | 43890000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Univresitario en Enfermeria | 43890000 | 11438000 | 80 | 2023-09-30 | contrato 8732023 del 5 de Julio de 2023
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Salud pública | Mejoramiento de las acciones de la salud pública en el Municipio de La Estrella | 2021053800055 | Gestión | 0700G022 | Convenios Realizados | Número | 1 | Realizar el convenio interadministrativo con La E.S.E Hospital La Estrella, con el fin de dar cumplimiento al plan de intervenciones colectivas | Febrero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | N/A | NO | Secretaría de Salud y Protección Social | Profesional Univresitario en Enfermeria | 0 | 0 | 1 | 2023-09-30
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Salud pública | Servicio de atención al habitante de la calle en el Municipio de La Estrella | 2021053800058 | Producto | 190502000 | Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas | Número | 1 | Acompañamiento y atención integral a la población en y con riesgo de calle del Municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 218295000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Secretario de Salud y Proteccion Social | 218295000 | 115644375 | 1 | 2023-09-30 | Se está realizando en el momento una campaña con IPS Integral Salud Antioquia
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Salud pública | Servicio de atención al habitante de la calle en el Municipio de La Estrella | 2021053800058 | Gestión | 0500G099 | Usuarios atendidos | Número | 15 | Ruta de atención y acompañamiento al habitante de calle | Enero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | N/A | NO | Secretaría de Salud y Protección Social | Secretario de Salud y Proteccion Social | 0 | 0 | 21 | 2023-09-30 | Hasta el tercer trimestre del año, se han realizado 21 intervenciones a la población habitante de calle, a quienes se les ha garantizdoa su atención en el centro de rehabilitación "La Granja" ubicado en Copacabana.
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Salud pública | Fortalecimiento de la estrategia para la promoción, protección y restablecimiento de la salud mental en el municipio de La Estrella | 2021053800060 | Producto | 190502000 | Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas | Número | 1 | Asesorias y acciones grupales de prevencion del consumo de sustancias psicoactivas, promocion de la salud mental, mitigacion de factores de riesgo para familias, grupos organizados, instituciones educativas, padres de familia, docentes, funcionarios y servidores publicos, juntas de accion comunal y comunidad en general | Enero | Diciembre | 71662500 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Secretario de Salud y Proteccion Social | 92850000 | 1600000 | 1 | 2023-09-30 | ajuste a presupuesto memorando 2023-002062 agosto 17 | 92850000 | ????
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Salud pública | Fortalecimiento de la estrategia para la promoción, protección y restablecimiento de la salud mental en el municipio de La Estrella | 2021053800060 | Producto | 190502200 | Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas | Número | 1 | Asesorias individuales para la orientacion y direccionamiento a los usurios que requieren acompañamiento por presentar problemas de salud mental y/o adicciones | Enero | Diciembre | 507150000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Secretario de Salud y Proteccion Social | 507150000 | 420900000 | 1 | 2023-09-30 | 1388 asesorias individuales
2 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Salud pública | Fortalecimiento de la estrategia para la promoción, protección y restablecimiento de la salud mental en el municipio de La Estrella | 2021053800060 | Gestión | 9900G070 | Contratos suscritos | Número | 1 | Asesorias y acciones grupales de prevencion del consumo de sustancias psicoactivas, promocion de la salud mental, mitigacion de factores de riesgo para familias, grupos organizados, instituciones educativas, padres de familia, docentes, funcionarios y servidores publicos, juntas de accion comunal y comunidad en general | Enero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | N/A | NO | Secretaría de Salud y Protección Social | Secretario de Salud y Proteccion Social | 0 | 0 | 1 | 2023-09-30
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gobierno y Gestion Territorial | Fortalecimiento de la estrategia "Mi Casa, Mi Lugar Seguro" en el Municipio de La Estrella | 2023053800004 | Producto | 450100400 | Iniciativas para la promocion de la convivencia implementadas | Número | 1 | Difusion y comunicación de las actividades realizadas en el proyecto | Marzo | Diciembre | 800000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Secretario de Salud y Proteccion Social | 800000000 | 547368419 | 1 | 2023-09-30
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Gobierno y Gestion Territorial | Fortalecimiento de la estrategia "Mi Casa, Mi Lugar Seguro" en el Municipio de La Estrella | 2023053800004 | Gestión | 1000G719 | Acciones Coordinadas | Número | 1 | Difusion y comunicación de las actividades realizadas en el proyecto | Marzo | Diciembre | 0 | No requiere recursos | N/A | NO | Secretaría de Salud y Protección Social | Secretario de Salud y Proteccion Social | 0 | 0 | 1 | 2023-09-30
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Seguridad Territorial y Conviviencia Ciudadana | Fortalecimiento de la Campaña de Sensibilidzacion Preventiva sobre el uso de Polvora en el Municipio de La Estrella | 2023053800016 | Producto | 450100400 | Iniciativas para la promocion de la convivencia implementadas | Número | 1 | Campaña lúdico pedagógica, que permita crear conciencia a través de actividades artísticas y culturales, que permitan la protección del medio ambiente, la fauna, animales domésticos, la convivencia ciudadana y principalmente a la población adulta frente a la manipulación, almacenamiento y transporte de pólvora y juegos pirotécnicos, en el municipio de la estrella 2023. | Agosto | Diciembre | 595800000 | Inversión | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Secretario de Salud y Proteccion Social | 595800000 | 0 | 1 |  | el contrato inicio el 28 de Agosto aun no han cobrado
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Salud y promoción social | Seguridad Territorial y Conviviencia Ciudadana | Fortalecimiento de la Campaña de Sensibilidzacion Preventiva sobre el uso de Polvora en el Municipio de La Estrella | 2023053800016 | Gestión | 0700G022 | Convenios Realizados | Número | 1 | Convenios Realizados | Agosto | Diciembre | 0 | No requiere recursos | N/A | NO | Secretaría de Salud y Protección Social | Secretario de Salud y Proteccion Social | 0 | 0 | 1
No aplica | PR-AP-05 | No aplica | No aplica | No Aplica | No Aplica | Actividad | SPS-001 | Informe de seguimiento a los indicadores de la Secretaría de Salud y Protección Social | Número | 12 | Prestación de servicios profesionales en la gestión de los procesos administrativos relacionados con gobierno en línea, rendición de cuentas por medio del aplicativo SECOP, apoyo en los procesos de gestión de la calidad, planes de acción y seguimiento de los indicadores de la secretaría de seguridad social y familia | Enero | Diciembre | 45643500 | Funcionamiento | Recursos propios | SI | Secretaría de Salud y Protección Social | Secretario de Despacho Salud y Protección Social | 45643500 | 34713000 | 9 | 2023-09-30

## Hoja1 (2) (hidden)
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  | FORMATO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- PM -01 |  |  |  |  | VERSION: 02 | [9 empty] | FECHA: 01-06-2016
AÑO | 2021
PLAN DE DESARROLLO: | Siempre con la gente | 2020 - 2023 |  | PLAN O POLÍTICA CORRESPONDIENTE
DEPENDENCIA | RESPONSABLES | EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | TIPO DE INDICADOR | CODIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA VIGENCIA | PROYECTO | CODIGO BPIN | ACTIVIDAD | PLAN O POLÍTICA CORRESPONDIENTE | VALOR | TIPO DE GASTO | FUENTE DE FINANCIACION | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | VALOR EJECUTADO (PAGOS) | CANTIDAD EJECUTADA | FECHA DE CORTE
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .

## Hoja2
PDT 2020-2023 Siempre con la gente
DEPENDENCIA | EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | TIPO DE INDICADOR | TIPO DE GASTO | FUENTE DE FINANCIACION | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | MES
Hacienda | Desarrollo humano | Ciudad del aprendizaje | Producto | Inversión | SGP | SI | Enero
Educación y cultura | Salud y promoción social | Ciudadanía cultural y patrimonio | Gestión | Funcionamiento | Recursos propios | NO | Febrero
Control interno de gestión | Desarrollo sostenible | La Estrella innovadora | Actividad | No requiere recursos | Cofinanciación |  | Marzo
Gobierno | Gobierno y gestión territorial | La Estrella se mueve |  |  | Crédito |  | Abril
Mujer, Diversidades y Familia | Equipamiento para el desarrollo | Gestión sanitaria para la salud |  |  | Compensaciones urbanísticas |  | Mayo
Obras públicas | No aplica | Salud pública |  |  | Aportes en especie |  | Junio
Pleneación |  | Prestación de servicios de salud |  |  | Otra |  | Julio
Salud y protección social |  | Aseguramiento al régimen subsidiado de salud |  |  |  |  | Agosto
Servicios administrativos |  | Atención a población vulnerable |  |  |  |  | Septiembre
Movilidad |  | Ecosistema |  |  |  |  | Octubre
General |  | Agrocultura |  |  |  |  | Noviembre
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible |  | Gestión del riesgo |  |  |  |  | Diciembre
Emprendimiento y empleabilidad
Mercadeo Territorial
Planeación y Planificación estratégica
Seguridad territorial y convivencia ciudadana
Seguridad vial y movilidad
Ciudadanía activa
Justicia y derechos humanos
Gobierno digital
Observatorio Territorial Siderense
Infraestructura para la conectividad y la movilidad
Ambientes para el aprendizaje
Infraestructura para todos
Hábitat
Servicios públicos
No aplica

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION | FECHA DE APROBACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| 2021-07-27 | Se revisa el formato y a la fecha no presenta cambios