## FORMATO
| MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  | FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION
| CODIGO: FO- PM -02 |  |  |  |  | VERSION: 03 | [11 empty] | FECHA: 27-07-2021
| AÑO | 2022
| PLAN, POLITICA O PROCESO | EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | PROYECTO | CODIGO BPIN | TIPO DE INDICADOR | CODIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA VIGENCIA | ACTIVIDAD | INICIA (Mes) | TERMINA (Mes) | VALOR PRESUPUESTO INICIAL | TIPO DE GASTO | FUENTE DE FINANCIACION | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DEPENDENCIA | RESPONSABLES | VALOR PRESUPUESTO VIGENTE | VALOR EJECUTADO (PAGOS) | CANTIDAD EJECUTADA (META) | FECHA DE CORTE | OBSERVACIONES
4 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Gobierno y gestión territorial | Seguridad vial y movilidad | Desarrollo de estrategias para la promoción de la seguridad vial y la movilidad en el municipio de La Estrella Antioquia | 2021053800079 | Producto | 240901300 | Vías con infraestructura instalada (tramos) | Número | 13 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL PARA LAS VÍAS DEL MUNICIPIO | Enero | Diciembre | 100000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Movilidad | Diego Alejandro Escobar Camona | 100000000 | 0 | 14 | 2022-12-30 | Para el año 2022 se terminó con la ejecución del contrato de señalización que se encontraba en el presupuesto de la vigencia del año 2021.
4 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Gobierno y gestión territorial | Seguridad vial y movilidad | Desarrollo de estrategias para la promoción de la seguridad vial y la movilidad en el municipio de La Estrella Antioquia | 2021053800079 | Producto | 240901300 | Vías con infraestructura instalada (tramos) | Número | 13 | CRUCES SEMAFÓRICOS | Enero | Diciembre | 30000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Movilidad | Diego Alejandro Escobar Camona | 30000000 | 0 | 2 | 2022-12-30 | Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo en los cruces semafóricos de la calle 77 sur con la carrera 52 y en la carrera 50 con la calle 79 sur.
4 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Gobierno y gestión territorial | Seguridad vial y movilidad | Desarrollo de estrategias para la promoción de la seguridad vial y la movilidad en el municipio de La Estrella Antioquia | 2021053800079 | Producto | 240901300 | Vías con infraestructura instalada (tramos) | Número | 13 | SEMAFORIZACIÓN | Enero | Diciembre | 90000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Movilidad | Diego Alejandro Escobar Camona | 90000000 | 0 | 0 | 2022-12-30 | Se están realizando estudios tecnicos para los cruces en la jurisdiccion, con el fir de realizar la modernización de estos.
4 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Gobierno y gestión territorial | Seguridad vial y movilidad | Desarrollo de estrategias para la promoción de la seguridad vial y la movilidad en el municipio de La Estrella Antioquia | 2021053800079 | Producto | 240901300 | Vías con infraestructura instalada (tramos) | Número | 13 | TRANSFERENCIAS SOCIO GESTOR | Enero | Diciembre | 1000000000 | Inversión | Recursos propios | NO | Movilidad | Diego Alejandro Escobar Camona | 1000000000 | 981474662 | 10 | 2022-12-30 | Estas trasferencias están a cargo de La secretaria de hacienda
4 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Gobierno y gestión territorial | Seguridad vial y movilidad | Desarrollo de estrategias para la promoción de la seguridad vial y la movilidad en el municipio de La Estrella Antioquia | 2021053800079 | Producto | 240902100 | Sistema de información geográfica actualizado con información para la gestión de riesgos | Número | 1 | ADQUIRIR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MOVILIDAD INTELIGENTE | Enero | Diciembre | 100000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Movilidad | Diego Alejandro Escobar Camona | 100000000 | 0 | 1 | 2022-12-30 | La Secretaría de movilidad actualmente cuenta con un aplicativo para la caracterización, georreferenciación y predicción de eventos relacionados a accidentes de tránsito y multas impuestas en el municipio de La Estrella – Antioquia como herramienta base para la toma de decisiones de operación en la secretaría de movilidad, este fue donado por estudiantes de la Universidad Nacional.
4 | PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Gobierno y gestión territorial | Seguridad vial y movilidad | Desarrollo de estrategias para la promoción de la seguridad vial y la movilidad en el municipio de La Estrella Antioquia | 2021053800079 | Gestión | 0600G133 | Sistema de información geográfica actualizado con información para la gestión de riesgos | Número | 1 | FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD | Enero | Diciembre | 25000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Movilidad | Diego Alejandro Escobar Camona | 25000000 | 0 | 1 | 2022-12-30 | En convenio interadministrativo con la Agencia nacional de seguridad vial se suministro del sistema ArcGis.
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Gobierno y gestión territorial | Seguridad vial y movilidad | Desarrollo de estrategias para la promoción de la seguridad vial y la movilidad en el municipio de La Estrella Antioquia | 2021053800079 | Gestión | 0200G059 | Capacitaciones realizadas | Número | 24 | CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | Enero | Diciembre | 25000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Movilidad | Diego Alejandro Escobar Camona | 25000000 | 0 | 85 | 2022-12-30 | Durante la vigencia del presente año se han realizado campañas de pedagogicas de seguridad vial diirigidas a los diferentes actores viales tales como: motociclistas, patrulleros viales, consorcios - trabajos de obras, nstituciones educativas, policía nacional, conjuntos residenciales, hogares comunitarios, comunidad en general (diálogos ciudadanos alcalde), empresas de transporte, adultos mayores (seguridad vial dirigido), empresas particulares, personal de obras (paleteros).
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Gobierno y gestión territorial | Seguridad vial y movilidad | Desarrollo de estrategias para la promoción de la seguridad vial y la movilidad en el municipio de La Estrella Antioquia | 2021053800079 | Producto | 240902301 | Capacitaciones realizadas | Número | 24 | DOTACIÓN PATRULLEROS VIALES | Enero | Diciembre | 10000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Movilidad | Diego Alejandro Escobar Camona | 10000000 | 0 | 0 | 2022-12-30 | Para este año se gestionarón dotaciones para la patrulla vial, estos se realizarón sin la afectación de presupuesto.
| PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Gobierno y gestión territorial | Seguridad vial y movilidad | Desarrollo de estrategias para la promoción de la seguridad vial y la movilidad en el municipio de La Estrella Antioquia | 2021053800079 | Gestión | 0600G135 | Capacitaciones realizadas | Número | 24 | CONVENIO EDUCATIVO PARA SUMINISTRO DE ESTUDIANTES EN LA TÉCNICA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | Enero | Diciembre | 10000000 | Inversión | Recursos propios | SI | Movilidad | Diego Alejandro Escobar Camona | 10000000 | 0 | 0 | 2022-12-30 | En este año no se reailzarón convenios educativos para suministro de estudiantes en la técnica de tránsito y transporte, debido a que desde el mes de febrero se abrió convocatoria para que las instituciones universitarias se postularan, sin embargo no hubo oferentes.
| N/A | No aplica | No aplica | N/A | N/A | Actividad | N/A | Informe de activides | Número | 12 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN EL DESARROLLO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE JURISDICCIÓN COACTIVA QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE. | Enero | Diciembre | 29994300 | Funcionamiento | Recursos propios | SI | Movilidad | Diego Alejandro Escobar Camona | 27078187 | 27078187 | 12 | 2022-12-30
| N/A | No aplica | No aplica | N/A | N/A | Actividad | N/A | Informe de activides | Número | 12 | APOYO TÉCNICO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN TODO LO RELACIONADO CON TRAMITES DE RESPUESTAS A DERECHOS DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES PUBLICAS | Enero | Diciembre | 29994300 | Funcionamiento | Recursos propios | SI | Movilidad | Diego Alejandro Escobar Camona | 26911552 | 26911552 | 12 | 2022-12-30
| N/A | No aplica | No aplica | N/A | N/A | Actividad | N/A | Informe de activides | Número | 12 | COORDINAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE TRÁMITES DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA ESTRELLA ANTIOQUIA | Enero | Diciembre | 52164000 | Funcionamiento | Recursos propios | SI | Movilidad | Diego Alejandro Escobar Camona | 50280300 | 50280300 | 12 | 2022-12-30
| N/A | No aplica | No aplica | N/A | N/A | Actividad | N/A | Informe de activides | Número | 12 | APOYO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO AL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD VIAL E INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS POR CONTRAVENCIONES SIMPLES Y COMPLEJAS EN LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD | Enero | Diciembre | 27383983 | Funcionamiento | Recursos propios | SI | Movilidad | Diego Alejandro Escobar Camona | 14149485 | 20539575 | 7 | 2022-12-30
| N/A | No aplica | No aplica | N/A | N/A | Actividad | N/A | Informe de activides | Número | 12 | PRESTACION DE SERVICIOS APOYO, EN LA PROYECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DERIVAN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE JURISDICCION COACTIVA QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE MOVILIDAD | Enero | Diciembre | 29994300 | Funcionamiento | Recursos propios | SI | Movilidad | Diego Alejandro Escobar Camona | 14997150 | 14997150 | 7 | 2022-12-30
| N/A | No aplica | No aplica | N/A | N/A | Actividad | N/A | Informe de activides | Número | 12 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL AREA DEL DERECHO PARA ASESORAR Y TRAMITAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | Enero | Diciembre | 65205000 | Funcionamiento | Recursos propios | SI | Movilidad | Diego Alejandro Escobar Camona | 53249167 | 53249167 | 12 | 2022-12-30
| N/A | No aplica | No aplica | N/A | N/A | Actividad | N/A | Informe de activides | Número | 12 | APOYO TÉCNICO EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y TRAMITES DE LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | Enero | Diciembre | 27386100 | Funcionamiento | Recursos propios | SI | Movilidad | Diego Alejandro Escobar Camona | 24571417 | 24571417 | 12 | 2022-12-30
| N/A | No aplica | No aplica | N/A | N/A | Actividad | N/A | Informe de activides | Número | 12 | APOYO TÉCNICO EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL, DE TRAMITES Y DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | Enero | Diciembre | 29994300 | Funcionamiento | Recursos propios | SI | Movilidad | Diego Alejandro Escobar Camona | 26911552 | 26911552 | 12 | 2022-12-30
| N/A | No aplica | No aplica | N/A | N/A | Actividad | N/A | Informe de activides | Número | 12 | APOYO TECNICO, OPERATIVO Y LOGISTICO A LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL COBRO PERSIASIVO Y COACTIVO | Enero | Diciembre | 29994300 | Funcionamiento | Recursos propios | SI | Movilidad | Diego Alejandro Escobar Camona | 28077997 | 28077997 | 12 | 2022-12-30
| N/A | No aplica | No aplica | N/A | N/A | Actividad | N/A | Informe de activides | Número | 12 | ASISTENCIA, ASESORÍA JURÍDICA Y APOYO A LA SECRETARÍA E INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | Enero | Diciembre | 54772200 | Funcionamiento | Recursos propios | SI | Movilidad | Diego Alejandro Escobar Camona | 49142835 | 49142835 | 12 | 2022-12-30
| N/A | No aplica | No aplica | N/A | N/A | Actividad | N/A | Informe de activides | Número | 12 | ASISTENCIA, ASESORIA JURIDICA Y APOYO A LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | Enero | Diciembre | 54772200 | Funcionamiento | Recursos propios | SI | Movilidad | Diego Alejandro Escobar Camona | 48990690 | 47621385 | 12 | 2022-12-30
| N/A | No aplica | No aplica | N/A | N/A | Actividad | N/A | Informe de activides | Número | 12 | ASISTENCIA, ASESORIA JURIDICA Y APOYO A LA SECRETARIA E INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | Enero | Diciembre | 54772200 | Funcionamiento | Recursos propios | SI | Movilidad | Diego Alejandro Escobar Camona | 48990690 | 48990690 | 12 | 2022-12-30
| N/A | No aplica | No aplica | N/A | N/A | Actividad | N/A | Informe de activides | Número | 12 | SERVICIO DE ACTUALIZACION, CAPACITACION Y SOPORTE EN EL SISTEMA DE INFORMACION QX-TRANSITO | Enero | Diciembre | 35437800 | Funcionamiento | Recursos propios | SI | Movilidad | Diego Alejandro Escobar Camona | 10087163 | 10087163 | 12 | 2022-12-30

## Hoja1 (2) (hidden)
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  | FORMATO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- PM -01 |  |  |  |  | VERSION: 02 | [9 empty] | FECHA: 01-06-2016
AÑO | 2021
PLAN DE DESARROLLO: | Siempre con la gente | 2020 - 2023 |  | PLAN O POLÍTICA CORRESPONDIENTE
DEPENDENCIA | RESPONSABLES | EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | TIPO DE INDICADOR | CODIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA VIGENCIA | PROYECTO | CODIGO BPIN | ACTIVIDAD | PLAN O POLÍTICA CORRESPONDIENTE | VALOR | TIPO DE GASTO | FUENTE DE FINANCIACION | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | VALOR EJECUTADO (PAGOS) | CANTIDAD EJECUTADA | FECHA DE CORTE
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .

## Hoja2
PDT 2020-2023 Siempre con la gente
DEPENDENCIA | EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | TIPO DE INDICADOR | TIPO DE GASTO | FUENTE DE FINANCIACION | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | MES
Hacienda | Desarrollo humano | Ciudad del aprendizaje | Producto | Inversión | SGP | SI | Enero
Educación y cultura | Salud y promoción social | Ciudadanía cultural y patrimonio | Gestión | Funcionamiento | Recursos propios | NO | Febrero
Control interno de gestión | Desarrollo sostenible | La Estrella innovadora | Actividad | No requiere recursos | Cofinanciación |  | Marzo
Gobierno | Gobierno y gestión territorial | La Estrella se mueve |  |  | Crédito |  | Abril
Mujer, Diversidades y Familia | Equipamiento para el desarrollo | Gestión sanitaria para la salud |  |  | Compensaciones urbanísticas |  | Mayo
Obras públicas | No aplica | Salud pública |  |  | Aportes en especie |  | Junio
Pleneación |  | Prestación de servicios de salud |  |  | Otra |  | Julio
Salud y protección social |  | Aseguramiento al régimen subsidiado de salud |  |  |  |  | Agosto
Servicios administrativos |  | Atención a población vulnerable |  |  |  |  | Septiembre
Movilidad |  | Ecosistema |  |  |  |  | Octubre
General |  | Agrocultura |  |  |  |  | Noviembre
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible |  | Gestión del riesgo |  |  |  |  | Diciembre
Emprendimiento y empleabilidad
Mercadeo Territorial
Planeación y Planificación estratégica
Seguridad territorial y convivencia ciudadana
Seguridad vial y movilidad
Ciudadanía activa
Justicia y derechos humanos
Gobierno digital
Observatorio Territorial Siderense
Infraestructura para la conectividad y la movilidad
Ambientes para el aprendizaje
Infraestructura para todos
Hábitat
Servicios públicos
No aplica

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION | FECHA DE APROBACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| 2021-07-27 | Se revisa el formato y a la fecha no presenta cambios