## FORMATO
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  | FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- PM -02 |  |  |  |  | VERSION: 03 | [11 empty] | FECHA: 27-07-2021
AÑO
PLAN, POLITICA O PROCESO | EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | PROYECTO | CODIGO BPIN | TIPO DE INDICADOR | CODIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA VIGENCIA | ACTIVIDAD | INICIA (Mes) | TERMINA (Mes) | VALOR PRESUPUESTO INICIAL | TIPO DE GASTO | FUENTE DE FINANCIACION | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DEPENDENCIA | RESPONSABLES | VALOR PRESUPUESTO VIGENTE | VALOR EJECUTADO (PAGOS) | CANTIDAD EJECUTADA (META) | FECHA DE CORTE | OBSERVACIONES
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Modernización del sistema del alumbrado público con tecnología LED del Municipio de La Estrella | 2021053800031 | Producto | 210201300 | Redes de alumbrado público mejoradas | Metros de redes de alumbrado público | 28000 | Modernización y georreferenciación del SAP del municipio de La Estrella, realizando los diseños, cálculos lumínicos y cubriendo las necesidades de cada sector como lo establece el RETILAP | Enero | Julio | 538243595 | Inversión | Recursos propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 538243595 | 0 | 28000 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Modernización del sistema del alumbrado público con tecnología LED del Municipio de La Estrella | 2021053800031 | Gestión | 9900G070 | Contratos suscritos | Número | 2 | Se realizan comites de segumiento semanalas | Enero | Julio | 0 | No requiere recursos | Otra | NO | Obra Pública | Secretaria | 0 | No requiere recursos | 2 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y de aguas lluvias del sector de Tablaza y Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella | 2020053800020 | Producto | 400301700 | Acueductos optimizados | Número | 10000 | Optimizar la infraestructura para la prestación de los Servicios públicos de acueducto y alcantarillado. | Enero | Diciembre | 2378088483 | Inversion | Recursos Propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y de aguas lluvias del sector de Tablaza y Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella | 2020053800020 | Producto | 400301700 | Acueductos optimizados | Número | 10000 | Optimizar la infraestructura para la prestación de los Servicios públicos de acueducto y alcantarillado. | Enero | Diciembre | 1024559679 | Inversion | Recursos Propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y de aguas lluvias del sector de Tablaza y Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella | 2020053800020 | Producto | 400301700 | Acueductos optimizados | Número | 10000 | Optimizar la infraestructura para la prestación de los Servicios públicos de acueducto y alcantarillado. | Enero | Diciembre | 860680249 | Inversion | Recursos Propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y de aguas lluvias del sector de Tablaza y Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella | 2020053800020 | Producto | 400301700 | Acueductos optimizados | Número | 10000 | Optimizar la infraestructura para la prestación de los Servicios públicos de acueducto y alcantarillado. | Enero | Diciembre | 3849352338 | Inversion | Recursos Propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y de aguas lluvias del sector de Tablaza y Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella | 2020053800020 | Producto | 400301700 | Acueductos optimizados | Número | 10000 | Optimizar la infraestructura para la prestación de los Servicios públicos de acueducto y alcantarillado. | Enero | Diciembre | 1146956209 | Inversion | Recursos Propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y de aguas lluvias del sector de Tablaza y Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella | 2020053800020 | Producto | 400301700 | Acueductos optimizados | Número | 10000 | Optimizar la infraestructura para la prestación de los Servicios públicos de acueducto y alcantarillado. | Enero | Diciembre | 742466245 | Inversion | Recursos Propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y de aguas lluvias del sector de Tablaza y Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella | 2020053800020 | Producto | 400301700 | Acueductos optimizados | Número | 10000 | Optimizar la infraestructura para la prestación de los Servicios públicos de acueducto y alcantarillado. | Enero | Diciembre | 367961932 | Inversion | Recursos Propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y de aguas lluvias del sector de Tablaza y Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella | 2020053800020 | Producto | 400301700 | Acueductos optimizados | Número | 10000 | Optimizar la infraestructura para la prestación de los Servicios públicos de acueducto y alcantarillado. | Enero | Diciembre | 539513455 | Inversion | Recursos Propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y de aguas lluvias del sector de Tablaza y Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella | 2020053800020 | Producto | 400301700 | Acueductos optimizados | Número | 10000 | Optimizar la infraestructura para la prestación de los Servicios públicos de acueducto y alcantarillado. | Enero | Diciembre | 1256480601 | Inversion | Recursos Propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y de aguas lluvias del sector de Tablaza y Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella | 2020053800020 | Producto | 400302000 | Alcantarillados optimizados | Número | 1 | Optimizar la infraestructura para la prestación de los Servicios públicos de acueducto y alcantarillado. | Enero | Diciembre | 1940866117 | Inversion | Recursos Propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y de aguas lluvias del sector de Tablaza y Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella | 2020053800020 | Producto | 400302000 | Alcantarillados optimizados | Número | 1 | Optimizar la infraestructura para la prestación de los Servicios públicos de acueducto y alcantarillado. | Enero | Diciembre | 2068971542 | Inversion | Recursos Propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y de aguas lluvias del sector de Tablaza y Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella | 2020053800020 | Producto | 400302000 | Alcantarillados optimizados | Número | 1 | Optimizar la infraestructura para la prestación de los Servicios públicos de acueducto y alcantarillado. | Enero | Diciembre | 750663860 | Inversion | Recursos Propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y de aguas lluvias del sector de Tablaza y Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella | 2020053800020 | Producto | 400302000 | Alcantarillados optimizados | Número | 1 | Optimizar la infraestructura para la prestación de los Servicios públicos de acueducto y alcantarillado. | Enero | Diciembre | 2008728896 | Inversion | Recursos Propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y de aguas lluvias del sector de Tablaza y Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella | 2020053800020 | Producto | 400302000 | Alcantarillados optimizados | Número | 1 | Optimizar la infraestructura para la prestación de los Servicios públicos de acueducto y alcantarillado. | Enero | Diciembre | 1614954106 | Inversion | Recursos Propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y de aguas lluvias del sector de Tablaza y Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella | 2020053800020 | Producto | 400302000 | Alcantarillados optimizados | Número | 1 | Optimizar la infraestructura para la prestación de los Servicios públicos de acueducto y alcantarillado. | Enero | Diciembre | 1780043822 | Inversion | Recursos Propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y de aguas lluvias del sector de Tablaza y Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella | 2020053800020 | Producto | 400302000 | Alcantarillados optimizados | Número | 1 | Optimizar la infraestructura para la prestación de los Servicios públicos de acueducto y alcantarillado. | Enero | Diciembre | 1680986199 | Inversion | Recursos Propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y de aguas lluvias del sector de Tablaza y Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella | 2020053800020 | Producto | 400302000 | Alcantarillados optimizados | Número | 1 | Optimizar la infraestructura para la prestación de los Servicios públicos de acueducto y alcantarillado. | Enero | Diciembre | 2146533977 | Inversion | Recursos Propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y de aguas lluvias del sector de Tablaza y Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella | 2020053800020 | Producto | 400302000 | Alcantarillados optimizados | Número | 1 | Optimizar la infraestructura para la prestación de los Servicios públicos de acueducto y alcantarillado. | Enero | Diciembre | 686019939 | Inversion | Recursos Propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y de aguas lluvias del sector de Tablaza y Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella | 2020053800020 | Producto | 400304300 | Proyectos evaluados | Número | 1 | Optimizar la infraestructura para la prestación de los Servicios públicos de acueducto y alcantarillado. | Enero | Diciembre | 38712693 | Inversion | Recursos Propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y de aguas lluvias del sector de Tablaza y Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella | 2020053800020 | Producto | 400304300 | Proyectos evaluados | Número | 1 | Optimizar la infraestructura para la prestación de los Servicios públicos de acueducto y alcantarillado. | Enero | Diciembre | 5738197158 | Inversion | Recursos Propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y de aguas lluvias del sector de Tablaza y Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella | 2020053800020 | Producto | 400304300 | Proyectos evaluados | Número | 1 | Optimizar la infraestructura para la prestación de los Servicios públicos de acueducto y alcantarillado. | Enero | Diciembre | 1134976731 | Inversion | Recursos Propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y de aguas lluvias del sector de Tablaza y Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella | 2020053800020 | Producto | 400304300 | Proyectos evaluados | Número | 1 | Optimizar la infraestructura para la prestación de los Servicios públicos de acueducto y alcantarillado. | Enero | Diciembre | 453990692 | Inversion | Recursos Propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y de aguas lluvias del sector de Tablaza y Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella | 2020053800020 | Producto | 400304300 | Proyectos evaluados | Número | 1 | Optimizar la infraestructura para la prestación de los Servicios públicos de acueducto y alcantarillado. | Enero | Diciembre | 790186052.75 | Inversion | Recursos Propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y de aguas lluvias del sector de Tablaza y Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella | 2020053800020 | Gestión | 0700G022 | Convenios Realizados | Número | 1 | Se encuentra en ejecucion el convenio No.1038 de 2020 suscrito con MINVIVIENDA | Enero | Mayo | No aplica | No requiere recursos | Otra | NO | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Construcción del parque de la vida en el sector de Pueblo Viejo del municipio de La Estrella | 2020053800074 | Producto | 400201900 | Espacio publico construido | Metros cuadrados de espacio publico | 6000 | Acero de refuerzo | Enero | Diciembre | 70088679 | Inversión | Recursos propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 70088679 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Construcción del parque de la vida en el sector de Pueblo Viejo del municipio de La Estrella | 2020053800074 | Producto | 400201900 | Espacio publico construido | Metros cuadrados de espacio publico | 6000 | Mamposteria | Enero | Diciembre | 86159679 | Inversión | Recursos propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 86159679 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Construcción del parque de la vida en el sector de Pueblo Viejo del municipio de La Estrella | 2020053800074 | Producto | 400201900 | Espacio publico construido | Metros cuadrados de espacio publico | 6000 | Aparatos sanitarios | Enero | Diciembre | 37557706 | Inversión | Recursos propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 37557706 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Construcción del parque de la vida en el sector de Pueblo Viejo del municipio de La Estrella | 2020053800074 | Producto | 400201900 | Espacio publico construido | Metros cuadrados de espacio publico | 6000 | Pisos y enchapes | Enero | Diciembre | 1052047931 | Inversión | Recursos propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 1052047931 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Construcción del parque de la vida en el sector de Pueblo Viejo del municipio de La Estrella | 2020053800074 | Producto | 400201900 | Espacio publico construido | Metros cuadrados de espacio publico | 6000 | Divisiones y cielos | Enero | Diciembre | 58751486 | Inversión | Recursos propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 58751486 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Construcción del parque de la vida en el sector de Pueblo Viejo del municipio de La Estrella | 2020053800074 | Producto | 400201900 | Espacio publico construido | Metros cuadrados de espacio publico | 6000 | Estructura metálica, cerramiento, cubierta y carpintería | Enero | Diciembre | 3645772163 | Inversión | Recursos propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 3645772163 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Construcción del parque de la vida en el sector de Pueblo Viejo del municipio de La Estrella | 2020053800074 | Producto | 400201900 | Espacio publico construido | Metros cuadrados de espacio publico | 6000 | Revoques, estucos y pintura | Enero | Diciembre | 109159709 | Inversión | Recursos propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 109159709 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Construcción del parque de la vida en el sector de Pueblo Viejo del municipio de La Estrella | 2020053800074 | Producto | 400201900 | Espacio publico construido | Metros cuadrados de espacio publico | 6000 | Energía, iluminación y comunicaciones | Enero | Diciembre | 567435328 | Inversión | Recursos propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 567435328 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Construcción del parque de la vida en el sector de Pueblo Viejo del municipio de La Estrella | 2020053800074 | Producto | 400201900 | Espacio publico construido | Metros cuadrados de espacio publico | 6000 | Obra hidrosanitaria | Enero | Diciembre | 130314576 | Inversión | Recursos propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 130314576 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Construcción del parque de la vida en el sector de Pueblo Viejo del municipio de La Estrella | 2020053800074 | Producto | 400201900 | Espacio publico construido | Metros cuadrados de espacio publico | 6000 | Impermeabilizaciones, filtros y jardineras | Enero | Diciembre | 583952023 | Inversión | Recursos propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 583952023 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Construcción del parque de la vida en el sector de Pueblo Viejo del municipio de La Estrella | 2020053800074 | Producto | 400201900 | Espacio publico construido | Metros cuadrados de espacio publico | 6000 | Juntas, dilataciones y anclajes | Enero | Diciembre | 30872058 | Inversión | Recursos propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 30872058 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Construcción del parque de la vida en el sector de Pueblo Viejo del municipio de La Estrella | 2020053800074 | Producto | 400201900 | Espacio publico construido | Metros cuadrados de espacio publico | 6000 | Mesones | Enero | Diciembre | 17460957 | Inversión | Recursos propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 17460957 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Construcción del parque de la vida en el sector de Pueblo Viejo del municipio de La Estrella | 2020053800074 | Producto | 400201900 | Espacio publico construido | Metros cuadrados de espacio publico | 6000 | Adecuaciones exteriores | Enero | Diciembre | 1035357760 | Inversión | Recursos propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 1035357760 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Construcción del parque de la vida en el sector de Pueblo Viejo del municipio de La Estrella | 2020053800074 | Producto | 400201900 | Espacio publico construido | Metros cuadrados de espacio publico | 6000 | Urbanismo y espacio público | Enero | Diciembre | 274294395 | Inversión | Recursos propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 274294395 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Construcción del parque de la vida en el sector de Pueblo Viejo del municipio de La Estrella | 2020053800074 | Producto | 400201900 | Espacio publico construido | Metros cuadrados de espacio publico | 6000 | Componente arqueología: prospección y formulación del pmar, rescate y monitoreo. No incluye fase post-campo. | Enero | Diciembre | 139383842 | Inversión | Recursos propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 139383842 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Construcción del parque de la vida en el sector de Pueblo Viejo del municipio de La Estrella | 2020053800074 | Producto | 400201900 | Espacio publico construido | Metros cuadrados de espacio publico | 6000 | Implementación pmt | Enero | Diciembre | 86840000 | Inversión | Recursos propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 86840000 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Construcción del parque de la vida en el sector de Pueblo Viejo del municipio de La Estrella | 2020053800074 | Producto | 400201900 | Espacio publico construido | Metros cuadrados de espacio publico | 6000 | Plan de manejo ambiental | Enero | Diciembre | 149862600 | Inversión | Recursos propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 149862600 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Construcción del parque de la vida en el sector de Pueblo Viejo del municipio de La Estrella | 2020053800074 | Producto | 400201900 | Espacio publico construido | Metros cuadrados de espacio publico | 6000 | Papso obra | Enero | Diciembre | 5674000 | Inversión | Recursos propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 5674000 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Construcción del parque de la vida en el sector de Pueblo Viejo del municipio de La Estrella | 2020053800074 | Producto | 400201900 | Espacio publico construido | Metros cuadrados de espacio publico | 6000 | Divulgación | Enero | Diciembre | 23260000 | Inversión | Recursos propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 23260000 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Construcción del parque de la vida en el sector de Pueblo Viejo del municipio de La Estrella | 2020053800074 | Producto | 400201900 | Espacio publico construido | Metros cuadrados de espacio publico | 6000 | Valor interventoría | Enero | Diciembre | 895755108 | Inversión | Recursos propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 895755108 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Construcción del parque de la vida en el sector de Pueblo Viejo del municipio de La Estrella | 2020053800074 | Gestión | 9900G011 | Interventorías Realizadas | Número | 11 | Seguimiento, evaluacion y control de proyecto | Febrero | Diciembre | 0 | Inversión | Recursos propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Construcción del parque de la vida en el sector de Pueblo Viejo del municipio de La Estrella | 2020053800074 | Gestión | 0500G101 | Número de Procesos de selección adelantados | Número | 2 | Adelantar procesos de selección del contrtaista de obra y del de interventoria | Febrero | Abril | 0 | Inversión | Recursos propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Infraestructura para todos | Construcción del Museo Teatro en la Casa Consistorial del Municipio de La Estrella | 2021053800003 | Producto | 330103600 | Teatros construidos | Número | 1 | Obra Civil mas interventoría | Enero | diciembre | 3745808765 | Inversión | Otra | NO | Obra Pública | Secretaria | 3745808765 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Infraestructura para todos | Construcción del Museo Teatro en la Casa Consistorial del Municipio de La Estrella | 2021053800003 | Gestión | 9900G054 | Informes De Interventoria Realizados | Número | 12 | Presentacion de informes de la Construcción del Museo Teatro en la Casa Consistorial del Municipio de La Estrella | Enero | diciembre | 0 | No requiere recursos | Otra | NO | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Construcción de la etapa I del corredor de Ciclocaminabilidad en la vía férrea del Municipio de La Estrella | 2022003050051 | Producto | 400201900 | Espacio publico construido | Número | 8075 | Obra Civil mas interventoría | Enero | Diciembre | 5611872353 | Inversión | Recursos propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 5611872353 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Hábitat | Construcción de la etapa I del corredor de Ciclocaminabilidad en la vía férrea del Municipio de La Estrella | 2022003050051 | Gestión | 9900G054 | Informes De Interventoria Realizados | Número | 8 | Presentacion de informes de la Construcción de la etapa I del corredor de Ciclocaminabilidad en la vía férrea del Municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | Otra | NO | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo humano | Ciudadanía cultural y patrimonio | Instalación, mantenimiento y desmonte del alumbrado navideño en el Municipio de La Estrella | 2022053800018 | Producto | 330105300 | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | Número | 1 | Implementación, mantenimiento y desmonte del alumbrado navideño como generador de sano esparcimiento y atractivo turístico en el municipio de La Estrella Antioquia | Septiembre | Diciembre | 783000000 | Inversión | Otra | SI | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Desarrollo humano | Ciudadanía cultural y patrimonio | Instalación, mantenimiento y desmonte del alumbrado navideño en el Municipio de La Estrella | 2022053800018 | Gestión | 9900G054 | Informes De Interventoria Realizados | Número | 1 | Presentacion de informes de la Instalación, mantenimiento y desmonte del alumbrado navideño en el Municipio de La Estrella | Septiembre | Diciembre | 0 | No requiere recursos | Otra | NO | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción ampliación mejoramiento y mantenimiento del alumbrado público del municipio de La Estrella | 2022053800023 | Producto | 210201100 | Redes de alumbrado público con mantenimiento | Metros de redes de alumbrado públic | 4488 | Suministro de energía eléctrica y mejoramiento | Enero | Diciembre | 1150000006 | Inversión | Recursos propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 1150000000 | 400000000 | 1122 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción ampliación mejoramiento y mantenimiento del alumbrado público del municipio de La Estrella | 2022053800023 | Producto | 210201100 | Redes de alumbrado público con mantenimiento | Metros de redes de alumbrado públic | 4488 | Mantenimiento a la red de alumbrado público | Enero | Diciembre | 505736070 | Inversión | Recursos propios | SI | Obra Pública | Secretaria | 527461505 | 0 | 1122 | 2023-03-31
PDT 2020-2023 Siempre con la gente | Equipamiento para el desarrollo | Servicios públicos | Construcción ampliación mejoramiento y mantenimiento del alumbrado público del municipio de La Estrella | 2022053800023 | Gestión | 9900G011 | Interventorías Realizadas | Número | 11 | Presentacion de informes de la Construcción ampliación mejoramiento y mantenimiento del alumbrado público del municipio de La Estrella | Enero | Diciembre | 0 | No requiere recursos | Otra | NO | Obra Pública | Secretaria | 0 | 0 | 3 | 2023-03-31

## Hoja1 (2) (hidden)
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  | FORMATO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- PM -01 |  |  |  |  | VERSION: 02 | [9 empty] | FECHA: 01-06-2016
AÑO | 2021
PLAN DE DESARROLLO: | Siempre con la gente | 2020 - 2023 |  | PLAN O POLÍTICA CORRESPONDIENTE
DEPENDENCIA | RESPONSABLES | EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | TIPO DE INDICADOR | CODIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA VIGENCIA | PROYECTO | CODIGO BPIN | ACTIVIDAD | PLAN O POLÍTICA CORRESPONDIENTE | VALOR | TIPO DE GASTO | FUENTE DE FINANCIACION | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | VALOR EJECUTADO (PAGOS) | CANTIDAD EJECUTADA | FECHA DE CORTE
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .

## Hoja2
PDT 2020-2023 Siempre con la gente
DEPENDENCIA | EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | TIPO DE INDICADOR | TIPO DE GASTO | FUENTE DE FINANCIACION | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | MES
Hacienda | Desarrollo humano | Ciudad del aprendizaje | Producto | Inversión | SGP | SI | Enero
Educación y cultura | Salud y promoción social | Ciudadanía cultural y patrimonio | Gestión | Funcionamiento | Recursos propios | NO | Febrero
Control interno de gestión | Desarrollo sostenible | La Estrella innovadora | Actividad | No requiere recursos | Cofinanciación |  | Marzo
Gobierno | Gobierno y gestión territorial | La Estrella se mueve |  |  | Crédito |  | Abril
Mujer, Diversidades y Familia | Equipamiento para el desarrollo | Gestión sanitaria para la salud |  |  | Compensaciones urbanísticas |  | Mayo
Obras públicas | No aplica | Salud pública |  |  | Aportes en especie |  | Junio
Pleneación |  | Prestación de servicios de salud |  |  | Otra |  | Julio
Salud y protección social |  | Aseguramiento al régimen subsidiado de salud |  |  |  |  | Agosto
Servicios administrativos |  | Atención a población vulnerable |  |  |  |  | Septiembre
Movilidad |  | Ecosistema |  |  |  |  | Octubre
General |  | Agrocultura |  |  |  |  | Noviembre
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible |  | Gestión del riesgo |  |  |  |  | Diciembre
Emprendimiento y empleabilidad
Mercadeo Territorial
Planeación y Planificación estratégica
Seguridad territorial y convivencia ciudadana
Seguridad vial y movilidad
Ciudadanía activa
Justicia y derechos humanos
Gobierno digital
Observatorio Territorial Siderense
Infraestructura para la conectividad y la movilidad
Ambientes para el aprendizaje
Infraestructura para todos
Hábitat
Servicios públicos
No aplica

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION | FECHA DE APROBACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| 2021-07-27 | Se revisa el formato y a la fecha no presenta cambios